- 現地実行委員会報告

  - 総務係

中嶋誠（主査）、川山巌（副査）、山下元気（委員）、山ノ井航平（委員）

    - 概要

総務係では、実行委員会の開催手配、保険の契約、緊急時対応の確認などの【事前準備】を行うとともに、【当日】は本部に詰めて各種現場対応を行い、【事後】には開催速報の下書きを担当し、本報告の取り纏めを実施した。会期中は急病等のトラブルが発生することなく会議を無事に終えることができた。クロークの対応は今回、会場係及び受付係にお願いした。

    - 実行委員会等の開催

現地視察、２回の実行委員会を行った。これまでにあったような、キックオフミーティングや、年次大会後の実行委員会は行わなかった。年次大会３日目終了後に現地実行委員を中心とした懇親会(打ち上げ)を行った。

・現地視察　2025年３月１０日 16:00-17:00

場所：ATCホール

総務、会場、受付、事務局、オプトロニクス参加

・第１回実行委員会

日時：2025年6月12日（木）17:00～18:15

場所：オンライン会議（ZOOM）

・現地視察

日時：2025年11月17日（火）15:00～17:00

場所：ATCホール

・第２回実行委員会

日時：2025年12月2日（火）17:00～19:30

場所：オンライン会議（ZOOM）

    - 作業内容

改善点は作業ごと、そして、最後に申し合わせ事項にもまとめた。

【事前準備】

  - Google Driveの運用

メールアドレスを共有し、委員間の連絡を行った。また、委員間のファイルの共有にはGoogle Driveを利用した。Google Driveについては、総務委員の中嶋個人のものを利用した。改善点として、メールで連絡しあったため、確認すべきメールが多くなってしまい、極めて煩雑になってしまった。メールででた意見等については、総務係の主査として判断して、回答や結論を連絡するなど進行できるように努めた。

  - 実行委員会の案内～出欠取り纏め、議事録作成（中嶋、山下）

現地視察および実行委員会を以下の通り開催した。最終報告書の一次提出締め切りを2026年2月23日(月)に設定した。日程調整及び開催案内は、メールで連絡した。委員会の資料はメールで添付して共有し、印刷物の準備はしなかった。作成した議事録についてもメールで共有した。今回は、ATCホールの都合で、万博が終わるまでほとんど対応してもらえず、準備が遅れる要因の一つとなった。２回目の現地視察を１１月17日に行い、その後に、第2回実行委員会を１２月２日におこなった。第2回実行委員会は11月中旬や早めに開催する方がよいと感じた。

・第１回に先駆けて現地視察を３月１０日に行った。

・第１回実行委員会（開催日：2025年6月12日（木）17:00～18:15）をオンライン会議（ZOOM）で開催した。

・第２回実行委員会（開催日：2025年12月2日（火）17:00～19:30）をオンライン会議（ZOOM）で開催した。各係の仕事の進捗および年次大会まで行う内容について確認した。

従来に比べて、実行委員会のように皆で集まる機会は２度に抑えて、少なくした。

・保険加入（山ノ井）

以下の要領で東海ウィング株式会社（桐山明伸氏、TEL: 0463-97-4141、E-MAIL：akinobu.kiriyama@tokaiwing.co.jp）に依頼して保険を手配した。改善点は特になかった。

・5月初旬に前回大会の保険の契約内容を確認した。暫定人数で契約・支払いし、大会後に人数実績を元に追加分の支払いを行なった。

・7月中旬に4日間（1/12の準備日を含む）の暫定参加人数を959名（前回大会の実績人数）として見積もりを依頼した。契約内容は前回大会のものを踏襲した。その後、10月に事務局の見込み人数850名で再度見積もりした。最初から850名の見積もりだけで良かった。会計係・大会委員長の承諾を得て契約した。見積書を別紙に添付した。

・ちなみに、前回45回大会時は、暫定で823名　57,610円、最終959名　67,130円（109名分+9,520円追加）であった。

・11月中旬に東海ウィングから契約に必要な契約書類が郵送された。契約書の記入・レーザー学会の捺印を行ない、書類を東海ウィングに返送した。具体的な記載内容については東海ウィングの方から指示があった。請求書を別紙に添付した。

・請求書を会計主査に郵送し、会計係に支払い手続きを依頼した。12月頭に会計係が入金し、契約締結し、その後、東海ウィングから領収書と保険証書が郵送された。領収書は会計係へ渡した。

・大会終了後に実績確定精算のために、東海ウィングに1/12から1/14の開催日ごとの参加者（一般参加者、実行委員、学生アルバイト）の総数（1/12：20名、1/13：292名、1/14：338名、1/15：232名）を報告し、上記の暫定人数と実数との差額分の支払いをおこなった。ちなみに、大会では日付ごとの参加人数は把握しておらず、トータルの人数をセッション数で配分した人数とした。

  - 参加者の昼食対策の検討

ATCに十分な飲食店・コンビニがあったため、弁当の提供やランチマップの作成といった対応は行わなかった。前回と同様に展示会場でオプトロニクス社より、おにぎり・コーヒーを1/13から1/15日の間、配布いただいた。おにぎり・コーヒーの手配はオプトロニクス社が担当し展示会場にてコーヒーと一緒に配布した。配布にはアルバイト学生が対応した。改善点は特になかった。

  - 本部機材等の手配（山ノ井）

本部機材として中古ノートPC2台（１台は予備）、インクジェットカラープリンター１台を購入した。前回45回大会はPCはレンタル、プリンタは総務主査の所有物を使用していたようであったが、A3の印刷が必要だったために購入した。wifiは会場の物を使用した（会場のwifiの他にeduroamもあった。）。その他、各種テープ（セロハンテープ、ガムテープ、養生テープ）、各種文房具及び機器（マジックペン、付箋、クリアホルダー、ビニール袋、カッターナイフ、はさみ、A4用紙、台車、搬入用ケース、電源タップ、紐、輪ゴム、クリップ、封筒）を総務主査が準備をした。改善点として、必要な機器、文房具、消耗品の学会事務局のリストアップ・所有・保管がある。なお、プリンターにはスキャナー機能、コピー機能、無線接続機能、があるA3用プリンターがよく、プリンターは有線接続することも想定し、接続用ケーブルも用意した方がよい。

  - 緊急時対応の確認（山ノ井）

急病や体調を崩された方がおられた場合の対応について事前にATCに確認を行った。以下の事項についてATC担当者より連絡があった。これらの内容は、事前に現地委員と共有している。改善点は特になかった。

・ATC会場専用のマニュアルあり。（救急車を呼ぶ場合は、経路が複雑なため、最短経路を案内できるようにATC担当者を通して救急要請する）。

・救護室は無かったので、何かあれば本部を救護室とすることにした。

  - 実行委員、学生アルバイト等の弁当手配（川山）

学会場であるATC内で弁当の手配が可能であったため、11月末に担当者とメールで打ち合わせを行い、提供可能な弁当の内容を確認した。12月初旬には、個数は未確定であったものの、昨年度実績を踏まえて1日あたり50個、500 mLのお茶付きとして概算見積もりを依頼した。数量変更は1月9日（金）まで可能とのことであった。

実際の発注内容は、13日が「和風幕の内」、14日が「とんかつ膳」とし、15日についてはメニューにはないものの、13日・14日とは異なる内容の弁当を同料金で「おまかせ」として依頼した。いずれも単価は1,000円（税別）であった。

数量については、1月8日に最終確定し、13日は56食、14日は60食、15日は55食となった。配布対象者は、委員長等の役員、現地実行委員、次回実行委員、オプトロニクス社担当者、事務局、およびアルバイトである。なお、本学会とは別予算であるが、14日に開催された理事会用の弁当についても同時に発注した。こちらは「辻ヶ花」15食、単価2,000円であった。

弁当の空箱は、翌日に業者が回収した。また、配布時には添付のチェック表を用いて配布状況を確認した。

  - 実行委員、学生アルバイトの名札の手配（山ノ井）

名札ケースは事務局所有のものを用いた。名札のみを名刺用の用紙を使って作成した。下記フォーマット（名刺サイズ）で実行委員、事務局、学生アルバイトの名札を事前に作成した。改善として、会期中にも名札を作成できる環境を準備しておく必要がある（手書きの名札を作成する準備はしていた）。なお、以下のエクセル表を編集することで、印刷用のワードファイルが更新されるようになっている。

  - ごみ処分の確認（山ノ井）

ATCに有料対応を依頼した。ゴミ箱の設置は最低限とし、基本的にはゴミを持ち帰っていただくことにしている。事前にHPにゴミ箱がなく、ゴミは持ち帰ってもらう旨を掲載した。ゴミ箱の設置は、茶菓子を用意した本部・アルバイト待機室・ポスター会場（ポスター発表中のみ）及びおにぎりとコーヒーを配布した展示会場の４箇所のみとした。

  - 駐車場の手配（山ノ井）

ATCの担当者に1/12-1/15の駐車場の使用について問い合わせたが、専用の駐車場はなく、一般の駐車場しかなかった（1日1000円）。搬入には搬入専用の駐車場があった。企業展示にも搬入作業（オプトロニクス社が担当）が必要であった。

  - 会期中の大会本部の各係待機人数の確認（川山）

会期中に各係で最低1名が大会本部あるいは担当場所に待機するよう、添付のようなスケジュール表を作成し、実行委員および現地実行委員、および事務局のスケジュールおよび連絡先（メール、携帯電話番号）を管理した。また、座長や登壇者の急な予定変更に対応するために、各分野のプログラム委員主査の連絡先も収集した。

  - オプトロニクスとの打ち合わせについて (中嶋)

企業展示を実施するオプトロニクスとは、会場情報等など情報共有しながら進める必要がある。現場視察の際にも参加してもらった。企業展示の場所代に相当する費用の請求について、これは本来総務委員の仕事ではないかもしれないが、今回の実施にあたり、オプトロニクス側と費用負担に関する話をおこなった。企業展示の場所代について、具体的な費用設定がされていれば、問題無いが、今回は廊下・ピロティに当たる部分であり、値段設定がされていない（全室を借り切りしているので、利用しても良い場所）ので問題になった。最終的には、全体の場所と企業展示に利用している場所の比率を利用して全体価格（備品やその他費用を除いた場所代にかんするもの）から費用算出した。

実行委員長が、早い段階で話をしておくのが、良いように思います。ただ、安易に安価な条件を提供せず、しっかりと徴収するのが大事だと思います。

  - 会場費用に関して　(中嶋)

会場の部屋代、備品代等の最終価格が、提示されたのが、年次大会の当日であった。これは今回利用した会場側(ATCホール)の特殊要因と思われるが、事前に確定しておくことが他の予算を立てる上でも望まれる。

【当日作業】

  - 本部の設営（総務係全員）

事前に物品の郵送（郵送宛はATCに確認した）を行なっている。また、会本部、ポスター会場、控室の茶菓子・飲み物は、事前に山ノ井（総務委員）が前日までに購入し、大会前日（1/12）に車で運んだ。1/12の午後1時から、大会本部（B4、B6）の設営を行った（山ノ井、中嶋の２名で実施）。レイアウトは下記の通りであった。ただ、会期中の実際の配置は当初のものと異なった。PC・プリンター設置用の机、会場係消耗品設置用机、受付係消耗品設置用机、アルバイト係待機机、弁当・茶菓子配布用机の場所はあらかじめ決めておいた方が良いと感じた。本部及び控室の机のレイアウトは基本的に変更できない仕様になっていたため、机と椅子を追加して対応した。本部で待機する実行委員、現地実行委員、レーザー学会事務局の人数の概算を把握して、イスや机を確保する必要がある。また、電源タップも用意する必要がある。大会本部、ポスター会場、控室のお茶、茶菓子の経費は3万円程度であった(紙コップ、紙皿など、2万円ほどを準備していたが、足りなくなったので現場で追加購入した)。会場にてコーヒーサーブの業者などが提供できる場合は、業者に依頼しても良いかもしれない。

  - 本部の電話（事務局保有の携帯）対応（中嶋）

本部に設置されたレーザー学会事務局保有の携帯電話の電話対応を行った。総務係が常に携帯した。講演の欠席などの、数件連絡があった。改善点は特になかった。

  - 業者からの弁当の受け取りと配布及び回収対応（川山）

弁当の配達業者からの連絡を受けて所定数の弁当を午前10時ごろに受け取り、委員、アルバイトが食べられるよう手配した。また、弁当の殻入れを配達に使われた段ボール箱に、お茶の紙パックのゴミを回収し、夕方に業者に引き取りってもらった。改善点は特になかった。

  - 記録写真撮影とアルバイト係への撮影指示（山ノ井）

事務局のデジタルカメラおよび総務係で用意した1台のデジタルカメラを使用した。しかし、写真係の方は、総務のカメラは使わずに、各自が用意したカメラを利用した。阪大レーザー研の秘書（長畑さん）が写真係をやっていただき、レーザー研のカメラを使用した。アルバイト各１名+長畑さんの体制で記録写真の撮影を行った。懇親会は長畑さんにお願いし、懇親会の参加費はもらわなかった（懇親会係と相談済み）。写真係は、準備した写真係の腕章（下記にフォーマット）をつけて撮影を実施した。撮影箇所や撮影ポイントを確認するために、以下の添付のマニュアルを使い、必要な写真のイメージを共有するようにした。各場所での写真撮影の様子について以下に示す。撮影した写真は、開催報告（速報）の作成に利用した。写真のファイルは委員間情報共有用のGoogle Driveにアップロードした。

・会場全体の様子、受付やクロークの様子・会場内の雰囲気・会場となる建物の外観を撮影した。大会本部内の様子なども撮影した。

・一般講演やシンポジウムでは講演者を含めた会場の全体像を複数の角度から撮影した。入り口の部屋名やプログラムを同時に撮影し、どのセッションの写真なのかがわかるようにした。多くの人が入っている写真を撮影し、盛況な様子を伝えられるように留意した。

・ポスターセッションや展示会場では会場の全体像と、多くの会話がなされている様子が入るような写真を撮影した。

・懇親会では会場入り口の様子、全体の様子、各挨拶や表彰、鏡割りの様子などを撮影した。また、参加者同士が会話している様子も撮影した。

  - ポスター発表優秀賞の賞状の準備（山ノ井）

1/13、1/14の該当者のポスター発表の審査結果に基づき、1/14の懇親会で表彰式を行うため、本部のインクジェットプリンターを使用して専用用紙に印刷した。実行委員長員の印は事務局が持ってきてくれていたが、事前にデータでもらっていたので、ワードに挿入して印刷した。賞状はレーザー学会の事務局に用意いただいた、賞状入れに入れた賞状を封筒に入れた。懇親会にて実行委員長から賞状が4名の受賞者に手渡された。改善点は特になかった。

受賞者の確定および賞状の印刷を当日行うのは、大変である。プログラム委員からの集計が集まるのが遅れることもあり、その遅れた情報を、本部で賞状印刷するのは大変なので、無理に懇親会でポスター賞の発表を行う必要は無いように感じる。発表賞と同様に、後日発表のほうが、現地の負担は小さくなる。

  - 本部での当日対応について　（中嶋）

    - 欠席者・遅刻者の連絡・対応　電話や会場からの連絡の対応

    - 落とし物の対応　落とし物の対応については、リスト（名称、報告日時、場所）を作製して、あとで持ち主が来たときの対応を確認した。トイレにスーツケースの忘れ物があったときは、結果的に本部に移動させ、落としものとして対応した。この際にも、不審物の可能性があるのではないかということで、対応の判断が必要となった。今回は、６階フロアを貸し切っており、学会と関係の無い方が来ている可能性は低いのではという条件のもと、対応をおこなった。警察等を呼ぶことも考えたが、大事になることも考え、無難な対応となった。状況のもとで現地の判断に委ねられる。

    - 受付より、懇親会に関して、返金を求めて来られた人があったが、返金は行わない旨を掲載しており、規則通りに断った。これは、もし、受け入れると、後日でも別の方から返金を求められることがありうるので、例外をつくるべきではない。逆に、締め切り時間を過ぎての懇親会参加者希望者があった。これは、懇親会会場次第ではあるが、参加者の希望を叶えて、参加費支払いの上、参加してもらうことにした

【事後作業】

  - 開催報告（速報）原稿の作成（川山）

会議終了後、前回大会の報告書をテンプレートとして、実行委員長名の開催速報記事の下書きを作成した。参加人数、講演件数、賛助企業のリスト等は事務局の豊田氏に集計・確認いただいた。過去大会の報告書を参考にして、レーザー研秘書・長畑さん他、写真担当者を決め、受付、講演、懇親会などの記録写真の撮影を行っていたため、執筆に必要な写真は十分揃っていた。実行委員長の吉村先生に最終確認していただき最終版とした。

  - 報告書の取り纏め（中嶋）

会議終了後、1/20(火)に各係に報告書の作成を2/23(月)迄を目途に依頼した。GoogleDrive上に各係の報告書を集約したが、なかなか集まらずに何度か催促をおこなった。

    - 申し送り事項

・PCで名札作成できる環境を大会本部に構築すべきである。

・忘れ物が数件程度発生した。忘れ物をどこで管理するか、忘れ物リストをどこに掲示するか、事前に決めておくとよい。

・本部用PCが役に立ったが、予備は必要なかった。

・前日準備でプリンタの接続にとまどった。事前に準備していたが、ネット環境が変わったことが原因と考えられる。

・大会本部用携帯電話を常に携帯する必要があるが、その担当を事前に決めた方がよい。今回の大会では、総務主査が携帯した。

・各年次大会で現地実行委員が交代するため、ノウハウ、経験の蓄積ができず、現地実行委員の負担が大きくなることが懸念される。引継ぎに関する工夫が必要だと思われる。

・万博開催のために11月まで会場ATC側からの対応が何も無かった。