  - 会場係

細川 陽一郎（主査）、上向井 正裕（副査）、増井 恭子（委員）、瀬戸浦 健仁（委員）

2.4.1会場係の主たる業務

事前業務

・会場レイアウトと貼り紙レイアウトのデザイン

・口頭発表、ポスター発表に関わる機材の手配

・会場の貼り紙の作成

・学会の看板ポスターの作成（事務局と相談して）

・企業展示ポスターの収集（事務局と相談して）

・アルバイト説明会の開催（アルバイト係と相談して）

会期中業務

・アルバイト学生への指示

・会場の設営、撤去

・貼り紙の配置、回収

・口頭発表、ポスター発表の進行状況の見張り

2.4.2　会場の準備経過

令和７年３月　　第１回現地視察会

ATC会議室の下見

（吉村（実行委員長），細川（会場主査），岡本（プログラム主査）、城崎（広島大会会場主査））

→会場レイアウトのイメージを、実行委員長、プログラム委員長と相談

会場のレイアウト案PPTの作成（別紙２）

令和７年６月１２日　第１回実行委員会

第１回実行委員会（17:00オンライン）が開催され、現地実行委員の構成員が確定された。

令和７年７月

年次大会までの計画スケジュールをたて、会場係、総務係、アルバイト係に報告（別紙１）。

令和７年８月-１０月

・大阪万博開催中の関連開催イベントでATC会議室のスケジュールが詰まっており下見できず。

・会場係内での役割分担の決定

細川：統括、渉外、上向井：アルバイト連携、増井：会場のレイアウト、瀬戸浦：貼り紙

それぞれに帰属される業務を分担し、主査の負荷を減らす。

・９月末の講演申し込み締め切りで発表とポスターの件数が決まるので、プログラム係と相談して、プログラムに合わせた会場のレイアウト（別紙２）を修正

・会場の貼り紙、張り紙レイアウト案を作成（引継資料内 1貼り紙）

・会場への貼り紙やポスター等は全て両面テープ貼りであったが、壁に両面テープで傷をつければ弁償と言われ、両面テープを選定。５種類程度の両面テープを購入して選定した結果、

セキスイ再剥離両面テープ W79OH20 20mm幅

に決定。このテープが、そこまで強く接着せず、綺麗に引きはがせ、手で切ることもできて良かった。

令和７年１１月１７日　第２回現地視察会（別紙３）

・会場係、他関係者によるATC会議場の第２回現地視察。想定した会場レイアウトをもとに、物品の配置や手配等についてＡＴＣに確認し、会場レイアウトと張り紙レイアウトの最終調整をおこなった。

それに基づく会場使用料の再見積を依頼した。（展示会場のレイアウト、予算分担についてオプトロニクス社と良く相談する必要あり。）

令和７年１２月２日　第２回実行委員会（別紙４）

会場レイアウトと貼り紙レイアウトの確認報告。ほかの係への協力の依頼をした。

HP担当者へ：会場の場所への案内が分かりやすいようにする指示

アルバイト係へ：アルバイト学生の配置案を提示し、学生の確保数を相談

→各会場に会場係２名（タイムキーパーとマイク係）、ポスター係１名、看板を持った係（最初だけ２名）くらいが妥当だった。アルバイトの人数は、受付係とも相談する必要あり

総務係へ：会場本部のプリンターを誰が用意するのか？（本大会では総務係が準備）

令和７年１２月

・貼り紙のレイアウトの確定。

・広島大会を参考に貼り紙を作成（引継資料内 1貼り紙）

→英語の記述も入れた方が良いかと思った。

・貼り紙の印刷→会場にすぐに貼り紙ができるように４隅に両面テープを貼っておいて段取りが良かった。

・アルバイトの方へ、講演者各位、座長各位は、会場係で印刷。講演進行状況報告書（引継資料内）は事務局が用意

→広島大会までは、論文賞推薦用紙が用意されていたが、推薦はインターネットによる事務局管理となり、不要となっている。

・看板ポスターの作成と印刷（引継資料内 ２看板）

→メインの看板はサイネージであり、会議場へのデータ提出であったが、紙のポスターを予備として４枚印刷し、会場に追加で貼った（２枚使用）。

→賛助・広告企業ともに申込企業に対しての、立看板へのロゴ掲示の許可ならびにロゴの提供依頼は、事務局に対応いただいた。

・企業展示ポスターの受け取り→事務局との配送状況の共有（引継資料内 ３看板）

・講演会場とポスター会場の指示書の更新（引継資料内 ４アルバイト指示）

→それ以外の指示書は、受付係、総務係（撮影）が作成

・アルバイト説明会のPPT資料の作成（引継資料内 ４アルバイト指示）

・アルバイト係にアルバイト説明会の告知をしてもらう。

・ポスター掲示用のシール台の作製

令和８年１月６日　アルバイト説明会

シール台に貼った両面テープ

（幅1.5cm）

・アルバイト係、受付係と連携してオンラインでアルバイト説明会を実施。説明は録画し、YouTubeにアップ。オンライン参加できなかった学生が後で視聴。視聴状況をアルバイト係がチェック。

オンライン説明会：前半 （受付）

https://www.youtube.com/watch?v=Uq4e1Z_xb-0

オンライン説明会：後半 資料（会場・その他）

https://www.youtube.com/watch?v=y0iXIrufa7g

令和８年１月１２日　大会前日

・細川、吉村、和田、中嶋、山ノ井、事務局、オプトロニクスが前のりして事前準備

・会場に郵送した展示ポスター、貼り紙、両面テープ類をチェック

・ATCが机、椅子、プロジェクタ、マイクを配置、提示したレイアウト通りになっているかを確認

→WiFiは会議室に常設のものを使用

→電源タップは会場が30個程度保有しており、本部、スタッフ室などに使用。会場に電源タップのサービスはおこなわず。

→VGA-HDMI変換、USB-HDMI変換のアダプタを各１個購入。事務局備品セットに入れている。

→参加票フォルダは事務局が用意した。

・事務局備品のA3クリアフォルダに、アルバイトの方へ、講演者各位、座長各位の紙を入れた。

・事務局備品（レーザーポインタ、ストップウオッチ、ベル、文房具セット、座長札、上記）を同備品の会場用ソフトケースに入れ、各会場の貼り紙セット、講演進行状況報告書（10枚ずつ）、３つのA3クリアフォルダセットをアルバイト学生に渡せるようにスタッフ控室に配置した。

・廊下等の貼れる貼り紙を貼った。絶対に傷つけるなと言われた壁には、養生テープをまず貼り、その上から両面テープで貼り紙を固定した。

・庶務係が設置したA3対応プリンターで、現場で必要となった貼り紙を印刷

令和８年１月１３日　大会初日の設営

・7:45　現地係が集合、アルバイト学生への支持の打合せ

・8:00　アルバイト学生の集合。吉村挨拶、アルバイト係の学生点呼、会場係細川からの業務内容の全体説明。受付担当は受付に行き受付係から説明。講演会場係とその他係は、細川から会場業務を説明（貼り紙の設置、プロジェクタ、マイクのチェック等）

・講演会場係は、会場用ソフトケースと座長名簿（事務局が印刷）を受け取り、会場の設営。

・ポスター会場係は、ポスター番号と推薦、発表賞応募演題札を貼り、シール台をそれぞれのポスターボードの下に配置。発表賞のポスター番号は事務局が把握している。

・9:30 セッション開始

令和８年１月１５日　大会最終日の撤収

・15:00　受付が撤収開始。機材と文房具の片付け、貼り紙を剥がしていった。受付撤収が済んだ学生は、ポスター会場の撤収にかかった。

・セッションが終了した会場アルバイトは、まず機材と文房具をスタッフ控室に返還し、会場用ソフトケースから出して、片付けやすいように整理させた。その後、会場に戻り、貼り紙等の撤収。最後に、会場の壁に貼り紙の両面テープが残っていないかを全員でチェック。撤収終了。

2.4.3　次回の会場係への申し送り事項

・会議場とのやり取りは，会場係主査が代表して行うようにした方がよい。会場・受付・クローク等、会場レイアウトや開所時間設定等含め、会議場とのやり取りが必要であるが、複数のラインでやり取りすると情報の一元化が図れなく、会議場側が混乱をきたす。実行委員からの情報は会場主査が取りまとめ、必要に応じてメール送信先に当該係担当者も入れて会議場担当者とやり取りし，各係に情報提供する形で進める方が効率的で、やりやすい。

・オプトロニクスからも、展示会場のレイアウトなどの情報を提供いただき、情報を一本化した方がよい。大阪大会では、学会と展示場の内訳の切り分けが難しくなり、①学会の見積、②展示会場の見積、①と②を統合した会議場への総支払の見積を会議場から頂き、内訳を見直し、学会とオプトロニクスで総支払の折半を決定。会議場への支払いはオプトロニクス分も含めて会計から一括でおこない、オプトロニクスには学会事務局から請求し、学会に支払って頂く方式とした。

・アルバイト学生の欠勤、遅刻、会場の非常事態に対応できるよう、アルバイト学生は２名程度の予備に配置しておいた方が良い。

・本部1室，アルバイトおよびスタッフ控室1室を確保した方が良い。

・これまで９会議室で行っていたが、今回１０会議室にしたため、会議室の空き時間に余裕ができ、その空き会議室を、スタッフ控室で理事会をおこなった際の学生の控室や打合せのための控室として使用することができた。

・そのかわりオプトロニクスが展示会開催者用の控室を要求していたが、その部屋を確保できなかった。しかし控室が無くともとく苦情はでなかった。展示会開催者用の控室を用意できるなら用意した方がよい。

・会場レイアウト作成、貼り紙作成等は、レーザー学会からアルバイト謝金を出してもらい、学生か補佐員に手伝ってもらうと良い。

2.4.4　引継ぎ資料

| 別紙１：スケジュール | 別紙２：会場レイアウト | 別紙３：現地視察確認事項 | 別紙４：第２回実行委員会用資料 | 貼り紙、オンライン説明会用PPT等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |