2.4. 会場係
細川 陽一郎（主査）、上向井 正裕（副査）、増井 恭子（委員）、瀬戸浦 健仁（委員）

2.4.1会場係の主たる業務
事前業務
・会場レイアウトと貼り紙レイアウトのデザイン
・口頭発表、ポスター発表に関わる機材の手配
・会場の貼り紙の作成
・学会の看板ポスターの作成（事務局と相談して）
・企業展示ポスターの収集（事務局と相談して）
・アルバイト説明会の開催（アルバイト係と相談して）
会期中業務
・アルバイト学生への指示
・会場の設営、撤去
・貼り紙の配置、回収
・口頭発表、ポスター発表の進行状況の見張り

2.4.2　会場の準備経過
令和７年３月　　第１回現地視察会
ATC会議室の下見
（吉村（実行委員長），細川（会場主査），岡本（プログラム主査）、城崎（広島大会会場主査））
→会場レイアウトのイメージを、実行委員長、プログラム委員長と相談
会場のレイアウト案PPTの作成（別紙２）
令和７年６月１２日　第１回実行委員会
第１回実行委員会（17:00オンライン）が開催され、現地実行委員の構成員が確定された。
令和７年７月
年次大会までの計画スケジュールをたて、会場係、総務係、アルバイト係に報告（別紙１）。
令和７年８月-１０月
・大阪万博開催中の関連開催イベントでATC会議室のスケジュールが詰まっており下見できず。
・会場係内での役割分担の決定
細川：統括、渉外、上向井：アルバイト連携、増井：会場のレイアウト、瀬戸浦：貼り紙
それぞれに帰属される業務を分担し、主査の負荷を減らす。
・９月末の講演申し込み締め切りで発表とポスターの件数が決まるので、プログラム係と相談して、プログラムに合わせた会場のレイアウト（別紙２）を修正
・会場の貼り紙、張り紙レイアウト案を作成（引継資料内 1貼り紙）
・会場への貼り紙やポスター等は全て両面テープ貼りであったが、壁に両面テープで傷をつければ弁償と言われ、両面テープを選定。５種類程度の両面テープを購入して選定した結果、
セキスイ再剥離両面テープ W79OH20 20mm幅
に決定。このテープが、そこまで強く接着せず、綺麗に引きはがせ、手で切ることもできて良かった。
令和７年１１月１７日　第２回現地視察会（別紙３）
・会場係、他関係者によるATC会議場の第２回現地視察。想定した会場レイアウトをもとに、物品の配置や手配等についてＡＴＣに確認し、会場レイアウトと張り紙レイアウトの最終調整をおこなった。
それに基づく会場使用料の再見積を依頼した。（展示会場のレイアウト、予算分担についてオプトロニクス社と良く相談する必要あり。）
令和７年１２月２日　第２回実行委員会（別紙４）
会場レイアウトと貼り紙レイアウトの確認報告。ほかの係への協力の依頼をした。
HP担当者へ：会場の場所への案内が分かりやすいようにする指示
アルバイト係へ：アルバイト学生の配置案を提示し、学生の確保数を相談
→各会場に会場係２名（タイムキーパーとマイク係）、ポスター係１名、看板を持った係（最初だけ２名）くらいが妥当だった。アルバイトの人数は、受付係とも相談する必要あり
総務係へ：会場本部のプリンターを誰が用意するのか？（本大会では総務係が準備）
令和７年１２月
・貼り紙のレイアウトの確定。
・広島大会を参考に貼り紙を作成（引継資料内 1貼り紙）
　→英語の記述も入れた方が良いかと思った。
・貼り紙の印刷→会場にすぐに貼り紙ができるように４隅に両面テープを貼っておいて段取りが良かった。
・アルバイトの方へ、講演者各位、座長各位は、会場係で印刷。講演進行状況報告書（引継資料内）は事務局が用意
→広島大会までは、論文賞推薦用紙が用意されていたが、推薦はインターネットによる事務局管理となり、不要となっている。
・看板ポスターの作成と印刷（引継資料内 ２看板）
→メインの看板はサイネージであり、会議場へのデータ提出であったが、紙のポスターを予備として４枚印刷し、会場に追加で貼った（２枚使用）。
→賛助・広告企業ともに申込企業に対しての、立看板へのロゴ掲示の許可ならびにロゴの提供依頼は、事務局に対応いただいた。
・企業展示ポスターの受け取り→事務局との配送状況の共有（引継資料内 ３看板）
・講演会場とポスター会場の指示書の更新（引継資料内 ４アルバイト指示）
→それ以外の指示書は、受付係、総務係（撮影）が作成
・アルバイト説明会のPPT資料の作成（引継資料内 ４アルバイト指示）
・アルバイト係にアルバイト説明会の告知をしてもらう。
・ポスター掲示用のシール台の作製
令和８年１月６日　アルバイト説明会
・アルバイト係、受付係と連携してオンラインでアルバイト説明会を実施。説明は録画し、YouTubeにアップ。オンライン参加できなかった学生が後で視聴。視聴状況をアルバイト係がチェック。[image: ]
シール台に貼った両面テープ
（幅1.5cm）

オンライン説明会：前半 （受付）
https://www.youtube.com/watch?v=Uq4e1Z_xb-0
オンライン説明会：後半 資料（会場・その他）
https://www.youtube.com/watch?v=y0iXIrufa7g
令和８年１月１２日　大会前日
・細川、吉村、和田、中嶋、山ノ井、事務局、オプトロニクスが前のりして事前準備
・会場に郵送した展示ポスター、貼り紙、両面テープ類をチェック
・ATCが机、椅子、プロジェクタ、マイクを配置、提示したレイアウト通りになっているかを確認
→WiFiは会議室に常設のものを使用
→電源タップは会場が30個程度保有しており、本部、スタッフ室などに使用。会場に電源タップのサービスはおこなわず。
→VGA-HDMI変換、USB-HDMI変換のアダプタを各１個購入。事務局備品セットに入れている。
→参加票フォルダは事務局が用意した。
・事務局備品のA3クリアフォルダに、アルバイトの方へ、講演者各位、座長各位の紙を入れた。
・事務局備品（レーザーポインタ、ストップウオッチ、ベル、文房具セット、座長札、上記）を同備品の会場用ソフトケースに入れ、各会場の貼り紙セット、講演進行状況報告書（10枚ずつ）、３つのA3クリアフォルダセットをアルバイト学生に渡せるようにスタッフ控室に配置した。
・廊下等の貼れる貼り紙を貼った。絶対に傷つけるなと言われた壁には、養生テープをまず貼り、その上から両面テープで貼り紙を固定した。
・庶務係が設置したA3対応プリンターで、現場で必要となった貼り紙を印刷
令和８年１月１３日　大会初日の設営
・7:45　現地係が集合、アルバイト学生への支持の打合せ
・8:00　アルバイト学生の集合。吉村挨拶、アルバイト係の学生点呼、会場係細川からの業務内容の全体説明。受付担当は受付に行き受付係から説明。講演会場係とその他係は、細川から会場業務を説明（貼り紙の設置、プロジェクタ、マイクのチェック等）
・講演会場係は、会場用ソフトケースと座長名簿（事務局が印刷）を受け取り、会場の設営。
・ポスター会場係は、ポスター番号と推薦、発表賞応募演題札を貼り、シール台をそれぞれのポスターボードの下に配置。発表賞のポスター番号は事務局が把握している。
・9:30 セッション開始
令和８年１月１５日　大会最終日の撤収
・15:00　受付が撤収開始。機材と文房具の片付け、貼り紙を剥がしていった。受付撤収が済んだ学生は、ポスター会場の撤収にかかった。
・セッションが終了した会場アルバイトは、まず機材と文房具をスタッフ控室に返還し、会場用ソフトケースから出して、片付けやすいように整理させた。その後、会場に戻り、貼り紙等の撤収。最後に、会場の壁に貼り紙の両面テープが残っていないかを全員でチェック。撤収終了。

2.4.3　次回の会場係への申し送り事項
・会議場とのやり取りは，会場係主査が代表して行うようにした方がよい。会場・受付・クローク等、会場レイアウトや開所時間設定等含め、会議場とのやり取りが必要であるが、複数のラインでやり取りすると情報の一元化が図れなく、会議場側が混乱をきたす。実行委員からの情報は会場主査が取りまとめ、必要に応じてメール送信先に当該係担当者も入れて会議場担当者とやり取りし，各係に情報提供する形で進める方が効率的で、やりやすい。
・オプトロニクスからも、展示会場のレイアウトなどの情報を提供いただき、情報を一本化した方がよい。大阪大会では、学会と展示場の内訳の切り分けが難しくなり、①学会の見積、②展示会場の見積、①と②を統合した会議場への総支払の見積を会議場から頂き、内訳を見直し、学会とオプトロニクスで総支払の折半を決定。会議場への支払いはオプトロニクス分も含めて会計から一括でおこない、オプトロニクスには学会事務局から請求し、学会に支払って頂く方式とした。
・アルバイト学生の欠勤、遅刻、会場の非常事態に対応できるよう、アルバイト学生は２名程度の予備に配置しておいた方が良い。
・本部1室，アルバイトおよびスタッフ控室1室を確保した方が良い。
・これまで９会議室で行っていたが、今回１０会議室にしたため、会議室の空き時間に余裕ができ、その空き会議室を、スタッフ控室で理事会をおこなった際の学生の控室や打合せのための控室として使用することができた。
・そのかわりオプトロニクスが展示会開催者用の控室を要求していたが、その部屋を確保できなかった。しかし控室が無くともとく苦情はでなかった。展示会開催者用の控室を用意できるなら用意した方がよい。
・会場レイアウト作成、貼り紙作成等は、レーザー学会からアルバイト謝金を出してもらい、学生か補佐員に手伝ってもらうと良い。

2.4.4　引継ぎ資料
	別紙１：スケジュール
	別紙２：会場レイアウト
	別紙３：現地視察確認事項
	別紙４：第２回実行委員会用資料
	貼り紙、オンライン説明会用PPT等
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7月

・広島大会のデータに基づき、大阪大会での段取りのシミュレーション、会場レイアウトと準備物品を検討

・ATC会議場に会場係の下見のアポ、細川、上向井、瀬戸浦、増井でスケジュール調整

９月第３週　演題申込締切

・プログラム係にポスター設置数、会場数の確認

・会場レイアウトの再検討

10月13日（大阪万博終了）

・細川、上向井、瀬戸浦、増井でATC会議場を下見。会場レイアウトのポスターボード、机、椅子、電源タップ、案内張紙等の配置位置の確認と修正

・購入物品の相談

11月(第2回委員会)→会場の準備状況の報告

・会場案内張紙等の作成

1月8-9日(第３回委員会：直前確認)

1月13-15日（年次大会）




image3.emf
会場レイアウト.pptx


会場レイアウト.pptx
1/500







図面記載の机(1500x600)←会議場の備品





スタッキングチェア（グレー）　200円/日　←　会場の椅子が足りない分（150脚）

会議机（1800x450）　300円/日

ポスター

EZパネル(W900H2100) 2,000円/日

100インチスクリーン(W2214H1245) 2,000円/日（7台？）



プロジェクター15,000円/日（7台？）























































































































































第Ⅱ会場（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑ2）

第Ⅰ会場（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑ1）

展示・休憩エリア

（オプトロニクス担当）

クローク＆

搬入資材

置き場

ポスター

第Ⅸ会場

（B9）

第Ⅷ会場

（B8）

第Ⅶ会場

（B7）

第Ⅵ会場

（B5）

第Ⅴ会場

（B3）

第Ⅳ会場

（B2）

第Ⅲ会場

（B1）

本部

現地委員

アルバイト

控え







参加証

ホルダー

クローク

受付B（入会登録）



飲み物
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配布物





参加証

ホルダー





























































































































































演者

司会者

タイム



演者









司会者

タイム

赤丸：コンセント位置











演者

司会者

タイム

第Ⅹ会場

（B10）

白机 26台

イス(赤黒) 127脚

第Ⅲ～Ⅹ会場

(白机 22台、イス(赤黒) 52脚)×8部屋

合計:　白机 176台、イス(赤黒) 416脚





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会議机 10台

イス(グレー) 20脚



























































































1cm = 5m

10 m

荷物

待機

































































































コーヒーコーナー









受付A当日受付

QRコード確認



参加証ホルダー

































































































EZパネル１１枚（非常口同に合わせて場所をずしてもらって可）

EZパネル５枚

EZパネル５枚

EZパネル４枚（予備：必要なければ本部に移動）































この扉は締切









記載台

記載台

会議前の看板







予備の机：１０台

（配置は当日考えます）



予備のグレーの椅子：２０脚

（配置は当日考えます）

























































































































廊下

白机 5台

イス(赤黒) 10脚

会議机 10台

イス(グレー) 68脚 

白机 26台

イス(赤黒) 127脚

白机 24台

イス(赤黒) 24脚

会議机 2台

EZパネル 合計25枚



内訳：ポスター用　21枚、予備 4枚

＜白机、イス(赤黒)＞

廊下：　机　5台、イス　10脚

展示：　机　24台、イス　24脚

第Ⅰ＋Ⅱ会場：　机　52台、イス　254脚

第Ⅲ～Ⅹ会場：　机　176台、イス　416脚 

合計：　机　257台、イス　704脚

余っていたら搬入資材置き場に配置してください

＜会議机＞

廊下:　10台

搬入資材置き場:　10台

展示:　2台

＜イス(グレー)＞

廊下:　68脚

搬入資材置き場:　20脚









































	ATC	広島

第Ⅰ会場	130席	80席

第Ⅱ会場	130席	80席

第Ⅲ会場	50席	54席

第Ⅳ会場	50席	54席

第Ⅴ会場	50席	40席

第Ⅵ会場	50席	40席

第Ⅶ会場	50席	48席

第Ⅷ会場	50席	32席

第Ⅸ会場	50席	32席

ポスター	37題分	36題分
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１１月現地視察確認事項.docx
第46回レーザー学会年次大会　第２回現地視察



日時　　令和７年１１月１７日（月）　１５時００分～１７時００分

場所　　ATCホール６階会議室

参加者

レーザー学会（１４）：

吉村（実行委員長）、豊田（副実行委員長）、岡本（プログラム委員長）、

山ノ井（総務係委員）、石井（会計係副査）、古賀（会計係主査）、

細川（会場係主査）、上向井（会場係副査）、増井（会場係委員）、

片山（アルバイト係主査）、安部（懇親会係委員）、豊田（事務局）、

愛知（オプトロニクス）、杉島（オプトロニクス）

ATCホール（２）：前川、由上



確認事項

· 会議室の会場レイアウト

· ポスター会場のレイアウ

· 本部のレイアウト

· 受付のレイアウト

→受付で参加費の徴収がある場合の検討（会計係より）

· 弁当の受け渡し場所

· コンセント位置

· 電源ケーブルの必要数

· 張り紙、看板等の位置

· WiFiについて



· ゴミの廃棄方法

· 緊急時対応、体調不良者への対応

· 近隣の銀行ATMの有無（会計係より）

· 現地の荷物の受け取り、撤収の荷物の配送　住所、担当者名

· 期間中の駐車場（搬入搬出用）

· 近隣のレストランのマップあるか？

· ポスター会場のコーヒー等の準備で、適当な業者はあるか？



· 会場費の再見積
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[bookmark: _Hlk214859736]第46回レーザー学会年次大会　第２回現地実行委員会

会場係　資料



■第２回現地視察

日時　　令和７年１１月１７日（月）　１５時００分～１７時００分

場所　　ATCホール６階会議室

参加者　レーザー学会（１４）：吉村（実行委員長）、豊田（副実行委員長）、岡本（プログラム委員長）、山ノ井（総務係委員）、石井（会計係副査）、古賀（会計係主査）、細川（会場係主査）、上向井（会場係副査）、増井（会場係委員）、片山（アルバイト係主査）、安部（懇親会係委員）、豊田（事務局）、愛知（オプトロニクス）、杉島（オプトロニクス）

ATCホール（２）：前川、由上



・会議室、ポスター会場、本部、受付の会場レイアウトの確認

　別紙のレイアウトとされ、前日(2025/1/12)にこのレイアウトでATCホールが机と椅子、プロジェクター等の設置をおこなってくれる予定。

　→エントランスが寒いらしく受付位置をエントランス奥に変更

　→展示パネルの応募が増え、ポスター掲示ボードの増設できるように手配（予備４枚）

　→電源ケーブルは、約30本をATCホールが確保しており、それを利用する予定

　　（足りない場合は、ATC内ダイソーで調達）

　→WiFiを完備しており、有線は使用しない予定



■年次大会当日まで仕事のリスト

2025.11.28 会場レイアウトの確定、会場費の再見積を依頼

2025.12.2 第２回現地実行委員会

2025.1.4 張り紙等の確定

2026.1.13 8:00-9:00 張り紙の設置（前日にできたらする）



・ポスター貼り付け用の養生テープを２０個用意する。

・飲み物コーナーにおく、ペットボトルジュースと紙コップは当日の手配。

・会期中に必要となった小物は、ATC内のダイソーにて逐次購入。

・会期中に必要となった張り紙は、総務係が本部に設置予定のA3プリンターで対応。



HP担当者へ：

ATC会場へのエレベーターの入り口が分かりにくく、HPでの詳細なアクセス経路を掲載することが必要。

アルバイト担当者へ：

入場者が集中する会期中の午前中、ATC会場エレベーターの入口付近に、看板を持たせたアルバイト学生を立たせておいた方がよい。



■会場係の役割分担

細川：統括、渉外

上向井：アルバイト連携

増井：会場の物品配置

瀬戸浦：張り紙
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引継資料/1張り紙/各種注意事項説明書/会場アルバイトの方へ.doc

会場アルバイトの方へ



１．会場セットの確認



内容：レーザーポインタ1, 予備電池一式，ベル1，


ストップウォッチ1，マジックペン（黒, 赤）各1，


セロテープ1, 付箋1, ボールペン（黒, 赤)各1，


座長札1


担当セッション終了の際，上記備品が揃っていることを必ず確認の上, ソフトケースに入れて本部まで持ち帰り, 本部会場係に返却してください.


２．座長札


当該セッションの座長に座長札を渡してください．セッション終了後，会場内で座長札を回収してください．回収した座長札は次のセッションで使用します．


３．講演者，座長の変更，その他が生じた場合



担当会場で講演者や座長の変更，その他特記すべき事が発生した際は，講演進行状況報告書に必ず記入してください．



４．講演進行状況報告書 



記入後，大会本部に設置してある回収箱に入れてください．


· 参加者数「最大」値記入欄，及び｢最小｣値記入欄は，感覚的に最も多いと感じた時，及び最も少ないと感じた時のカウント数を記入してください．


5．オリジナル論文推薦書　(「一般セッション」の座長のみが対象)


座長からオリジナル論文推薦書を回収し，大会本部に設置してある回収箱に入れてください．


以上






引継資料/1張り紙/各種注意事項説明書/座長各位_スタンドマイク無.docx

座長各位





· [bookmark: _Hlk217564271]座長札を会場アルバイトより受け取り、着用してください。


· 講演用のパソコンは各自ご持参いただくことになっております。


· 講演者の方々には、セッション前の休憩時間等に予めプロジェクタとの接続・動作を確認してもらってください。


· 講演者の方々には、持参したパソコンをプロジェクタに接続し、講演すること、接続作業時間も講演時間としてカウントされることをお伝えください。


· 講演取消があった場合は、講演を繰り上げず、プログラム通りにセッションを進行してください。


· セッション最後に企業広告発表が予定されていましたら、口頭発表終了後、聴講者の方に引き続き企業広告発表を聞いていただくようお伝え願います。


· プログラムの円滑な進行のため、担当セッションの時間を厳守していただけますようお願いいたします。









引継資料/1張り紙/各種注意事項説明書/講演者各位_A3掲示用.doc

講演者各位


ご講演用のパソコンは各自ご持参いただくことになっております。


セッション開始前に予めプロジェクタとの接続・動作をご確認ください。


ご自身の講演時には、持参いただいたパソコンをプロジェクタに接続し、ご講演いただきますようお願いいたします。


接続作業時間はご講演時間に含まれますのでご注意ください。






引継資料/1張り紙/各種注意事項説明書/講演者各位_A4.doc

講演者各位


ご講演用のパソコンは各自ご持参いただくことになっております。


セッション前の休憩時間等に予めプロジェクタとの接続・動作をご確認ください。


ご自身の講演時には、持参いただいたパソコンをプロジェクタに接続し、ご講演いただきますようお願いいたします。


接続作業時間はご講演時間に含まれますのでご注意ください。






引継資料/1張り紙/各種注意事項説明書/講演進行状況報告書.doc

講演進行状況報告書



講演日　（○を付ける）：　　１月　　[　１３日　・　１４日　・　１５日　]


講演時間（○を付ける）：   午前の　[　前半　・　後半　]


午後の　[　前半　・　後半　]


会　場　名：　第　　　 　　　会場



セッション名：





　　　　　　　　


座　　　　長：　　　　　　　　　　　

　


アルバイト名：



　　　　


講演参加者数：　　　　名　～　　　　名　（　平均　　　　名　）


特記事項：








　　













　　













　　













　　













　　













　　













　　



その他：
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1月13日（火）


09:30～11:00	B01　レーザー応用１


11:15～12:15	B02　レーザー応用２


13:45～15:30  	B03	レーザー材料１


15:45～17:30  	B04	レーザー材料２





1月14日（水）


09:00～10:30	B05	高出力レーザー


10:45～12:15	B06	高出力レーザー技術とその応用


13:45～15:30	B07	ファイバレーザ１


15:45～17:30	B08	ファイバレーザ２





1月15日（木）


09:00～10:30	B09	テラヘルツ光源


10:45～12:15	B10	中赤外レーザー


13:45～15:15	B11	コヒーレントビーム結合


15:30～17:00	B12	次世代レーザー技術と光コム光源


第Ⅰ会場


A1








想定される印刷部数：１枚


1





1月13日（火）


09:30～10:30	E01　光コム計測


10:45～12:15	E02　精密計測


13:45～15:15  	E03	量子光学


15:30～17:30  	E04	精密計測２





1月14日（水）


09:00～10:30	E05	生体光計測


10:45～12:15	E06	テラヘルツ光発生と応用


13:45～15:15	S01	レーザーフュージョンエネルギー開発(1) ～2030年代発電原理実証に向けたクリティカルパス～


15:30～17:00	S01	レーザーフュージョンエネルギー開発(2) ～2030年代発電原理実証に向けたクリティカルパス～





1月15日（木）


09:00～10:30	S07	フォトニクスとバイオエンジニアリングの融合(1)


10:45～12:15	S07	フォトニクスとバイオエンジニアリングの融合(2)


13:45～15:15  	E11	精密計測・環境計測 2


15:30～16:45  	E13	環境計測と応用


第Ⅱ会場


A2








想定される印刷部数：１枚


2





1月13日（火）


13:45～15:30	S10	コンピューティング技術の新潮流(1)


15:45～17:15	S10	コンピューティング技術の新潮流(2)





1月14日（水）


09:00～10:30	S06	中赤外レーザー技術の最前線と革新的応用(1)


10:45～12:15	S06	中赤外レーザー技術の最前線と革新的応用(2) 


13:45～15:15	E07	テラヘルツ光科学


15:30～17:30	E08	テラヘルツ生体応用





1月15日（木）


09:15～10:30	E09	計測用新光源，計測技術


10:45～12:15	E10	精密計測・環境計測 1


13:45～15:15	E12	テラヘルツ光計測


第Ⅲ会場








想定される印刷部数：１枚


3





1月13日（火）


09:30～10:30	C01　受賞講演、EUV光源、アト秒科学


10:45～12:00	C02　レーザー推進、レーザー給電


14:00～15:45  	C03	レーザー宇宙物理 I、レーザー粒子加速 I


16:00～17:30  	C04	レーザー核融合 I、相対論レーザープラズマ I





1月14日（水）


09:00～10:00  	C05	レーザー宇宙物理 II、高強度レーザー科学 I


10:15～12:00  	C06	レーザー粒子加速 II、相対論レーザープラズマ II





1月15日（木）


09:00～10:45  	C07	レーザー粒子加速 III、高強度レーザー科学 II


11:00～12:15  	C08	XFEL、高強度レーザー科学 II


14:00～15:00  	C09	プラズマインフォマティクス、高強度レーザー科学 IV


15:15～17:00  	C10	レーザー核融合 II、高強度レーザー科学 V


第Ⅳ会場








想定される印刷部数：１枚


4





1月13日（火）


13:45～15:15  	A01	コヒーレント短波長光の発生と応用


15:30～17:30  	A02	高強度レーザーおよび中赤外光源による超高速分光と量子制御 (1)





1月14日（水）


09:00～10:30  	S02	先端光源で拓く量子制御の最前線(1)


10:45～12:15  	S02	先端光源で拓く量子制御の最前線(2)


13:45～15:15  	A03	高強度レーザーおよび中赤外光源による超高速分光と量子制御（2）


15:30～17:30  	A04	固体における新規分光法と量子制御





1月15日（木）


10:15～12:15  	A05	光による物質の量子性の制御





第Ⅴ会場








想定される印刷部数：１枚


5





1月13日（火）


09:30～10:30  	D01	積層造形Ⅰ


10:45～12:00  	D02	積層造形Ⅱ


13:45～15:15  	D03	レーザー加工：溶接・切断Ⅰ


15:30～17:00  	D04	レーザー加工：溶接・切断Ⅱ





1月14日（水）


09:00～10:30  	D05	微細加工Ⅰ


10:45～12:15  	D06	微細加工Ⅱ


13:45～14:45  	D07	微細加工Ⅲ


15:00～17:00  	D08	表面改質





1月15日（木）


09:00～10:30  	D09	レーザー誘起表面構造


10:45～12:00  	D10	レーザーアブレーションと応用技術Ⅰ


13:45～15:30  	D11	レーザーアブレーションと応用技術Ⅱ


第Ⅵ会場








想定される印刷部数：１枚


6





1月13日（火）


10:45～12:30  	F02	非線形光学／量子光学レーザー


13:45～15:15  	S08	レーザーを変えるレーザーを拡げる(1) ～分極反転デバイスとその応用～


15:30～17:30  	S08	レーザーを変えるレーザーを拡げる(2) ～分極反転デバイスとその応用～





1月14日（水）


09:00～10:30  	F03	ナノ構造による光制御


10:45～12:15  	F04	新規構造がもたらす発光制御


13:45～15:15  	S09	光電融合(1) ～レーザーとエレクトロニクスのマリアージュ～


15:30～17:30  	S09	光電融合(2) ～レーザーとエレクトロニクスのマリアージュ～





1月15日（木）


09:15～10:45  	F05	プラズモニック・メタマテリアル分光およびセンシング


11:00～12:15  	F06	メタサーフィスの医療・バイオ応用


13:45～15:15  	D07	熱輻射・テラヘルツ


第Ⅶ会場








想定される印刷部数：１枚


7





1月13日（火）


10:45～12:00  	H01	波面制御I


13:45～15:15  	H02	散乱光イメージング


15:30～17:30  	H03	計算イメージング





1月14日（水）


09:30～10:30  	H04	光情報処理


10:45～12:15  	H05	光情報処理II


13:45～15:00  	H06	ディジタルホログラフィー


15:15～16:45  	H07	波面制御I





1月15日（木）


13:45～15:35  	S04	屋外における高出力可搬レーザー利用の安全性評価(1)


15:45～16:45  	S04	屋外における高出力可搬レーザー利用の安全性評価(2) パネルディスカッション





第Ⅷ会場








想定される印刷部数：１枚


8





1月13日（火）


09:30～10:45  	F01	新規プロセスによるレーザー光源


13:45～15:15  	S05	次世代ファイバレーザー技術の最前線(1)


15:30～17:00  	S05	次世代ファイバレーザー技術の最前線(2)





1月14日（水）


09:30～10:30  	I01	中赤外分光・生体分析(1)


10:45～12:15  	I02	中赤外分光・生体分析(2)


13:45～15:15  	I03	光音響イメージング・音波


15:30～17:00  	I04	光コヒーレンストモグラフィー・分子レベル生体分析





1月15日（木）


09:30～10:45  	I05	レーザー医学応用





第Ⅸ会場








想定される印刷部数：１枚


9





1月13日（火）


13:45～15:15  	S11	医用生体応用分野におけるレーザー活用と今後(1)


15:30～17:00  	S11	医用生体応用分野におけるレーザー活用と今後(2)





1月14日（水）


09:00～10:15  	G01	光無線給電


10:45～12:00  	G02	衛星・空間光通信


13:45～15:25  	S03	光で拓くカオス超越性への道(1) ～カオスで拡がる着眼大局～


15:40～16:55  	S03	光で拓くカオス超越性への道(2) ～カオスで拡がる着眼大局～





1月15日（木）


09:00～10:15  	G03	光通信用デバイス


10:45～12:00  	G04	大容量光ファイバ通信１


13:45～15:00  	G05	大容量光ファイバ通信２


15:30～16:30  	G06	光無線





第Ⅹ会場








想定される印刷部数：１枚


10








1月13日（火）12：15～13：45


ポスター会場


B: レーザー装置


		[P01-13p-P-01]～[P01-13p-P-05]


C: 高強度・高エネルギー レーザー応用


		[P01-13p-P-06]～[P01-13p-P-08]


D: レーザープロセシング


		[P01-13p-P-09]～[P01-13p-P-12]


E: レーザー計測


		[P01-13p-P-13]～[P01-13p-P-20]


F: 光機能材料・デバイス光通信・光無線


		[P01-13p-P-21]～[P01-13p-P-27] 


H: 光情報処理


		[P01-13p-P-28]～[P01-13p-P-31]


I:レーザー医学・生物学


		[P01-13p-P-32]～[P01-13p-P-35]


P-01


P-03


P-02


P-04


P-08


P-06


P-07


P-05


P-09


P-11


P-10


P-12


P-16


P-14


P-15


P-13


P-17


P-19


P-18


P-20


P-22


P-21


P-23


P-25


P-24


P-26


P-27


P-28


P-29


P-30


P-31


P-32


P-33


P-34


P-35








想定される印刷部数：２枚（ポスター会場、二箇所に適当に貼る）
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1月14日（水）12：15～13：45


ポスター会場


A:レーザー物理・化学


		[P01-14p-P-01]～[P01-14p-P-05]


B:レーザー装置


		[P01-14p-P-06]～[P01-14p-P-10]


E: レーザー計測


		[P01-14p-P-11]～[P01-14p-P-17]


F: 光機能材料・デバイス光通信・光無線


		[P01-14p-P-18]～[P01-14p-P-24] 


G:光通信・光無線


		[P01-14p-P-25]～[P01-14p-P-27]


I:レーザー医学・生物学


		[P01-14p-P-28]～[P01-14p-P-35]





P-01


P-03


P-02


P-04


P-08


P-06


P-07


P-05


P-09


P-11


P-10


P-12


P-16


P-14


P-15


P-13


P-17


P-19


P-18


P-20


P-22


P-21


P-23


P-25


P-24


P-26
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1月15日（木）12：15～13：45


ポスター会場


B: レーザー装置


		[P01-15p-P-01]～[P01-15p-P-07]


D: レーザープロセシング


		[P01-15p-P-08]～[P01-15p-P-21]
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1月13日（火）12：15～13：45


ポスター会場


B: レーザー装置


		[P01-13p-P-01]～[P01-13p-P-05]


C: 高強度・高エネルギー レーザー応用


		[P01-13p-P-06]～[P01-13p-P-08]


D: レーザープロセシング


		[P01-13p-P-09]～[P01-13p-P-12]


E: レーザー計測


		[P01-13p-P-13]～[P01-13p-P-20]


F: 光機能材料・デバイス光通信・光無線


		[P01-13p-P-21]～[P01-13p-P-27] 


H: 光情報処理


		[P01-13p-P-28]～[P01-13p-P-31]


I:レーザー医学・生物学


		[P01-13p-P-32]～[P01-13p-P-35]
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1月14日（水）12：15～13：45


ポスター会場


A:レーザー物理・化学


		[P01-14p-P-01]～[P01-14p-P-05]


B:レーザー装置


		[P01-14p-P-06]～[P01-14p-P-10]


E: レーザー計測


		[P01-14p-P-11]～[P01-14p-P-17]


F: 光機能材料・デバイス光通信・光無線


		[P01-14p-P-18]～[P01-14p-P-24] 


G:光通信・光無線


		[P01-14p-P-25]～[P01-14p-P-27]


I:レーザー医学・生物学


		[P01-14p-P-28]～[P01-14p-P-35]
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1月15日（木）12：15～13：45


ポスター会場


B: レーザー装置


		[P01-15p-P-01]～[P01-15p-P-07]


D: レーザープロセシング


		[P01-15p-P-08]～[P01-15p-P-21]


P-01


P-03


P-02


P-04


P-08


P-06


P-07


P-05


P-09


P-11


P-10


P-12


P-16


P-14


P-15


P-13


P-17


P-19


P-18


P-20


P-21


B7 x 4








想定される印刷部数：２枚（ポスター会場、二箇所に適当に貼る）


3





image1.png













FRE—245










引継資料/1張り紙/P1_A4張り紙.pptx

ATC会議場内 Wi-Fi 接続情報


SSID	  			：ATC CONFERENCE


Password	：0666155006


eduroam, cityroam


もご利用できます


C1～C10


B1, B2, B6, B7








レーザー学会 第46回年次大会





飲食物を


こぼさないよう


ご注意下さい


C1～C10


B1, B2, B6, B7








レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅰ会場


A1








レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅱ会場


A2








レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅲ会場


A3








レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅳ会場


A4








レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅴ会場
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レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅵ会場


A6








レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅶ会場


A7








レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅷ会場


A8








レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅸ会場


A9








レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅹ会場


A10
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クローク


レーザー学会 第46回年次大会





開所時間 【時間これでOK？】


　1/13（火） 8:45 ~ 18:50


　1/14（水） 8:30 ~ 17:20


　1/15（木） 8:30 ~ 17:20


 


スーツケース等の大型荷物をお預かりいたします。


貴重品を含むお荷物は、お預かりできません。


収納スペースに限りがあり、お預かりできない場合があります。


コート類は各会場内のハンガーラックをご利用ください。


物品の紛失・損傷は会場・運営側ともに責任を負いかねます。


終了時刻までに必ずお引き取りをお願いします。





B1








想定される印刷部数：２枚


1





受付A


レーザー学会 第46回年次大会





参加章を忘れた方専用


（QRコードをご準備ください）


B1


現地登録、招待者、学会入会


の受付は、第Ⅰ会場前の受付Bをご利用ください。











想定される印刷部数：１枚





2





受付B


レーザー学会 第46回年次大会





当日受付


・現地登録


・招待者


・学会入会
[名誉, 賛助, 出展等]


B2








想定される印刷部数：１枚
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レーザー学会 第46回年次大会





スタッフ





控え室


B3








想定される印刷部数：１枚





4





レーザー学会 第46回年次大会





大会本部


大会運営関係者以外立ち入り禁止です。


無断での入室はご遠慮ください。


B4








想定される印刷部数：３枚





5





年次大会関連会議


大会運営関係者以外立ち入り禁止です。


無断での入室はご遠慮ください。


B3








想定される印刷部数：１枚
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レーザー学会 第46回年次大会





参加証


ホルダー


B5,B7








想定される印刷部数：３枚
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飲み物


コーナー


レーザー学会 第46回年次大会





B7








想定される印刷部数：１枚
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1月13日（火）12：15～13：45


ポスター会場


B: レーザー装置


		[P01-13p-P-01]～[P01-13p-P-05]


C: 高強度・高エネルギー レーザー応用


		[P01-13p-P-06]～[P01-13p-P-08]


D: レーザープロセシング


		[P01-13p-P-09]～[P01-13p-P-12]


E: レーザー計測


		[P01-13p-P-13]～[P01-13p-P-20]


F: 光機能材料・デバイス光通信・光無線


		[P01-13p-P-21]～[P01-13p-P-27] 


H: 光情報処理


		[P01-13p-P-28]～[P01-13p-P-31]


I:レーザー医学・生物学


		[P01-13p-P-32]～[P01-13p-P-35]
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想定される印刷部数：２枚（ポスター会場、二箇所に適当に貼る）
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1月14日（水）12：15～13：45


ポスター会場


A:レーザー物理・化学


		[P01-14p-P-01]～[P01-14p-P-05]


B:レーザー装置


		[P01-14p-P-06]～[P01-14p-P-10]


E: レーザー計測


		[P01-14p-P-11]～[P01-14p-P-17]


F: 光機能材料・デバイス光通信・光無線


		[P01-14p-P-18]～[P01-14p-P-24] 


G:光通信・光無線


		[P01-14p-P-25]～[P01-14p-P-27]


I:レーザー医学・生物学


		[P01-14p-P-28]～[P01-14p-P-35]
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1月15日（木）12：15～13：45


ポスター会場


B: レーザー装置


		[P01-15p-P-01]～[P01-15p-P-07]


D: レーザープロセシング


		[P01-15p-P-08]～[P01-15p-P-21]
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レーザー学会 第46回年次大会





記載台


A3


A4


前








想定される印刷部数：２枚





12





両隣の講演会場の講演進行の妨げにならない様に、大声での会話等は控えてください。








控室利用上の注意


レーザー学会 第46回年次大会





D1


D2








想定される印刷部数：１枚
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レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅰ会場


A1
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レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅱ会場


A2
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レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅲ会場


A3
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レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅳ会場


A4
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レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅴ会場


A5
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レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅵ会場


A6
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レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅶ会場


A7
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レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅷ会場


A8
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レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅸ会場


A9
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レーザー学会 第46回年次大会





第Ⅹ会場


A10
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EV37


EV36





自販機


給湯


展示会


Laser Solution


受付


ｸﾛｰｸ・受付


参加証ﾎﾙﾀﾞｰ


第Ⅵ


会場


（B5）


第Ⅴ


会場


（B3）


第Ⅳ


会場


（B2）


第Ⅲ


会場


（B1）


第Ⅰ会場


（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑ1）


ﾎﾟｽﾀｰ発表/


企業ﾊﾟﾈﾙ展示


第Ⅷ


会場


（B8）


第Ⅶ


会場


（B7）


第Ⅹ


会場


（B10）


第Ⅸ


会場


（B9）


第Ⅱ会場


（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑ2）


参加証ﾎﾙﾀﾞｰ


ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ


ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ


本部


大阪南港ATC O’s棟南館 6階 フロアマップ


ﾄﾚｰﾄﾞｾﾝﾀｰ前駅


中ふ頭駅


レーザー学会 第46回年次大会





B5,B6,B7,予備4枚
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自販機


給湯


Exhbition


Laser Solution


Reception
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Participation badge hlder


RoomⅥ


（B5）


RoomⅤ


（B3）
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（B2）
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（Convention Room1）


Pster &　Cooperate Panel


RoomⅧ


（B8）


RoomⅦ


（B7）


RoomⅩ


（B10）


RoomⅨ


（B9）


RoomⅡ


（Convention Room2）


Participation badge hlder


Elevator


Elevator


Main Office


Asia and Pacific Trade Center O's South 6th Floor Map


Trade Center-mae station


Nakafuto station


レーザー学会 第46回年次大会





B5,B6,B7,予備4枚
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座


長


C1からC10に








会場係








講演卓








予鈴


一般講演		講演時間 15分


	一鈴:　	 10分　


	二鈴:　	 12分  


	三鈴:　	講演終了 15分





招待講演		講演時間 30分


	一鈴:　	 20分　


	二鈴:　	 25分  


	三鈴:　	講演終了 30分








締切








入口








写真撮影等の禁止





講演スライドなど発表資料の動画撮影・写真撮影、ならびに講演内容の録音は禁止です。











写真撮影等の禁止





講演スライドなど発表資料の動画撮影・写真撮影、ならびに講演内容の録音は禁止です。
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レーザー学会


第46回年次大会








No.2エレベータで


6階会議室まで
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レーザー学会 第46回年次大会





参加証


ホルダー


B5,B7





参加証をお忘れの方、


当日登録の方は、


第Ⅰ会場前の受付まで








想定される印刷部数：３枚
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ポスターの貼付方


B8,B7





ポスター札の下に、シール台紙に張った両面テープを置いていますので、これを使ってポスターを貼つけて下さい。





シール台紙に張った


両面テープ








想定される印刷部数：３枚


2





ポスターの貼付方


B8,B7





ポスター札の下に、シール台紙に張った両面テープを置いていますので、これを使ってポスターを貼つけて下さい。





シール台紙に張った


両面テープ


両面テープは、養生テープ


の上に貼って下さい。








想定される印刷部数：３枚
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P-01


P-02


P-03


P-04


P-05


P-06


P-07


P-08


A4で印刷し、現地でハサミカットして使用する


　→カット後は一枚が名刺サイズ。


B8








P-09


P-10


P-11


P-12


P-13


P-14


P-15


P-16








P-17


P-18


P-19


P-20


P-21


P-22


P-23


P-24








P-25


P-26


P-27


P-28


P-29


P-30


P-31


P-32








P-33


P-34


P-35








メモ by 瀬戸浦


・1/13 Tue. ポスター賞候補人数: 26人 + 予備2枚


・1/14 Wed.ポスター賞候補人数: 30人 + 予備2枚


・1/15 Thu.ポスター賞候補人数: 無し


　→ 32枚印刷して、1/13と1/14で流用する。
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EV37


EV36





自販機


給湯


展示会


Laser Solution


受付


ｸﾛｰｸ・受付


第Ⅵ


会場


（B5）


第Ⅴ


会場


（B3）


第Ⅳ


会場


（B2）


第Ⅲ


会場


（B1）


第Ⅰ会場


（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑ1）


ﾎﾟｽﾀｰ発表/


企業ﾊﾟﾈﾙ展示


第Ⅷ


会場


（B8）


第Ⅶ


会場


（B7）


第Ⅹ


会場


（B10）


第Ⅸ


会場


（B9）


第Ⅱ会場


（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑ2）


本部


A1


A2


A3


A4


A5


B3


A6


A7


A8


A9


A10


B1


B2


B4


A1: 第Ⅰ会場廊下	プログラム、第Ⅰ会場


A2: 第Ⅱ会場廊下	プログラム、第Ⅱ会場


A3: 第Ⅲ会場廊下	プログラム、第Ⅲ会場、記載台


A4: 第Ⅳ会場廊下	プログラム、第Ⅳ会場、記載台


A5: 第Ⅴ会場廊下	プログラム、第Ⅴ会場


A6: 第Ⅵ会場廊下	プログラム、第Ⅵ会場


A7: 第Ⅶ会場廊下	プログラム、第Ⅶ会場


A8: 第Ⅷ会場廊下	プログラム、第Ⅷ会場


A9: 第Ⅸ会場廊下	プログラム、第Ⅸ会場


A10: 第Ⅹ会場廊下	プログラム、第Ⅹ会場、参加書ホルダー＋お忘れ案内（P7追加）、フロアマップ日・英





B5


B1: クローク前：クローク、受付A	


B2: Ⅰ会場前受付：	受付B x 2


B3: 控室前：スタッフ控室、年次大会関連会議	


B4: 本部前：大会本部	


B5: EV2ホール：参加書ホルダー、フロアマップ日・英


B6: 展示会廊下： WiFi接続情報 x 2、飲食物をこぼさない x2、フロアマップ日・英 x2


B7: ポスター会場：ポスター番号、ポスター賞候補、ポスター会場プログラムx4、飲食物をこぼさないx2、参加書ホルダー、飲み物コーナー


B8: ポスター廊下： WiFi接続情報、飲食ぶつをこぼさないよう、フロアマップ日・英


B6


B7


B8


C1


C2


C3


C4


C5


C7


C8


C9


C6


C10


D1


D2


C1- C10 : 第Ⅰ- Ⅹ会場　張り紙


座長、会場係、講演卓、予鈴、入口、締切（A1とA2のみ2枚づつ）、撮影禁止x2、WiFi接続情報、飲食物をこぼさない


C1- C10 : 第Ⅰ- Ⅹ会場　配布物　※両面テープ不要


［各種注意事項説明書フォルダ］アルバイトの方々へ、講演者各位A3（両面テープ）、講演者各位A4、座長各位


講演進行状況報告書（事務局印刷）


D1: スタッフ控室：控室利用上の注意	


D2: 本部：控室利用上の注意


ATCホール入口の持ち看 x2
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主催：一般社団法人 レーザー学会     


会期：2026年1月13(火) - 15(木)


会場：大阪南港ATC O’s棟南館 6階





レーザー学会


　　学術講演会


 第46回年次大会





併設展示展


大会賛助団体
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主催：一般社団法人 レーザー学会     


会期：2026年1月13(火) - 15(木)


会場：大阪南港ATC O’s棟南館 6階





レーザー学会


　　学術講演会


 第46回年次大会





併設展示展


大会賛助団体
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引継資料/3パネル展示配送状況/20251218ポスター発表・パネル展示.xlsx

Sheet1


			パネル展示（1/13-15展示）：5件 テンジ テンジ ケン


						申込企業 モウシコミ キギョウ			ポスターの発送状況 ハッソウジョウキョウ			ポスターサイズ			備考 ビコウ


						株式会社　光学技研			12/17到着済み			A0			返送不要


						ギガフォトン株式会社			12/15到着済み			A0			返送ご希望


						ＭＦオプテックス株式会社			12/16到着済み			A0			返送不要


						日本ガイシ株式会社			12/23到着済み			A0			返送の要否について記載なし


						株式会社 Orbital Lasers			12/18到着済み			A0			返送ご希望


			ポスター発表 ハッピョウ


						発表日 ハッピョウビ			件数 ケンスウ			内、ポスター発表 ウチ ハッピョウ


						1/13			35			26


						1/14			35			30


						1/15			21			0
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レーザー学会学術講演会第46回年次大会


オンラインアルバイト説明会
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会場係主査


奈良先端科学技術大学院大学


細川　陽一郎








アルバイト係主査


大阪大学


片山 竜二


総務係主査


大阪大学


中嶋 誠


主要人物





実行委員会委員長


大阪大学


吉村 政志


会場の業務関連


090-8445-9767


hosokawa@ms.naist.jp


出勤関係


090-9385-9120


katayama.ryuji@eei.eng.osaka-u.ac.jp


緊急


090-6030-3012


nakajima.makoto.ile@osaka-u.ac.jp








概要


場所：　大阪南港　ATC会議場 


会期：　2026年1月13日（火）～2026年1月15日（木）


時間：　13日（火） 8:00 - 18:00


	　14日（水） 8:30 – 18:00


	　15日（木） 8:30 – 18:00


アルバイト学生数：


　会場係：２２名（１０室）


　受付係：４－６名


　その他：ポスター会場、撮影、EV誘導


会場数：　１０会議室、ポスター会場、展示会場
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1/500











図面記載の机(1500x600)←会議場の備品








スタッキングチェア（グレー）　200円/日　←　会場の椅子が足りない分（150脚）


会議机（1800x450）　300円/日


ポスター


EZパネル(W900H2100) 2,000円/日


100インチスクリーン(W2214H1245) 2,000円/日（7台？）





プロジェクター15,000円/日（7台？）



































































































































































































































第Ⅱ会場（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑ2）


第Ⅰ会場（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑ1）


展示・休憩エリア


（オプトロニクス担当）


クローク＆


搬入資材


置き場


ポスター


第Ⅸ会場


（B9）


第Ⅷ会場


（B8）


第Ⅶ会場


（B7）


第Ⅵ会場


（B5）


第Ⅴ会場


（B3）


第Ⅳ会場


（B2）


第Ⅲ会場


（B1）


本部


現地委員


アルバイト


控え











参加証


ホルダー


クローク


受付B（入会登録）





飲み物

















演者


司会者


タイム

















演者


司会者


タイム

















演者


司会者


タイム

















演者


司会者


タイム

















演者


司会者


タイム

















演者


司会者


タイム

















演者


司会者


タイム





配布物








参加証


ホルダー












































































































































































































































演者


司会者


タイム





演者














司会者


タイム


赤丸：コンセント位置

















演者


司会者


タイム


第Ⅹ会場


（B10）


白机 26台


イス(赤黒) 127脚


第Ⅲ～Ⅹ会場


(白机 22台、イス(赤黒) 52脚)×8部屋


合計:　白机 176台、イス(赤黒) 416脚
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会議机 10台


イス(グレー) 20脚









































































































































1cm = 5m


10 m


荷物


待機


















































































































































コーヒーコーナー














受付A当日受付


QRコード確認





参加証ホルダー


















































































































































EZパネル１１枚（非常口同に合わせて場所をずしてもらって可）


EZパネル５枚


EZパネル５枚


EZパネル４枚（予備：必要なければ本部に移動）















































この扉は締切














記載台


記載台


会議前の看板











予備の机：１０台


（配置は当日考えます）





予備のグレーの椅子：２０脚


（配置は当日考えます）






















































































































































































廊下


白机 5台


イス(赤黒) 10脚


会議机 10台


イス(グレー) 68脚 


白机 26台


イス(赤黒) 127脚


白机 24台


イス(赤黒) 24脚


会議机 2台


EZパネル 合計25枚





内訳：ポスター用　21枚、予備 4枚


＜白机、イス(赤黒)＞


廊下：　机　5台、イス　10脚


展示：　机　24台、イス　24脚


第Ⅰ＋Ⅱ会場：　机　52台、イス　254脚


第Ⅲ～Ⅹ会場：　机　176台、イス　416脚 


合計：　机　257台、イス　704脚


余っていたら搬入資材置き場に配置してください


＜会議机＞


廊下:　10台


搬入資材置き場:　10台


展示:　2台


＜イス(グレー)＞


廊下:　68脚


搬入資材置き場:　20脚
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EV34





EV33
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EV37


EV36





自販機


給湯
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業務内容


全員：	講演会場の設営・撤収（設営は初日午前前半、撤収は最終日午後後半の人）


会場：	タイムキーパー、照明、マイク、セッション進行補助


ポスター：ポスター会場でのポスター貼付等の補助、監視、展示会場の補助


受付：	名札打ち出し忘れ者（QRコード登録）、当日登録、会計の補助、クローク


撮影：	学会の写真撮影


EV誘導：	エレベータ入り口での来場者の案内	


服装


 スーツ


集合時間


大会初日	：1月13日（火）　		　　　午前担当 08：00  午後担当 13：15


2、3日目		：1月14日（水）、15日（木）	午前担当 08：30  午後担当 13：15


基本は、この時間に集合ですが午前後半以降にシフト開始の場合は、15分前までにアルバイト担当片山先生に勤務開始の旨を伝えること


集合場所


 B4会議室（アルバイト控え室）
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大会初日の講演会場設営業務


1月13日：


B4会議室集合：8:00  受付開始： 9:00  セッション開始 9:30


受付とクロークの設営


会場内貼紙掲示


受付係主査の和田健司先生の指示に従い、受付準備


受付の業務：


　R01　名札打ち出し忘れ者（QRコード登録）


　R02　当日登録（クレジットカード）


　R03　当日登録（現金）


　R04　会計補助１　（R03を補助）


　R05　会計補助２　（R01を補助・初日午前のみ）


　R06　会計補助３　（R02を補助・初日午前のみ）


　R07　クローク


昼食：


１３日　アルバイト控室（B４会議室）でお弁当を配布、昼食


１４日、１５日　12:00-13:00 アルバイト控室（B４会議室）を会議で使用するため、


                      本部（B6会議室）で昼食ができるようにする予定。
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最終日、最終セッション終了後


会場借上げ終了時刻（18：00）までに速やかに完全撤収する。


配布用紙の回収


会場全ての張り紙はすべて剥ぐ。


紙類はすべて本部に持ち帰り破棄。


場係主査 細川に業務終了報告を行う。
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レーザー学会学術講演会第46回年次大会


オンラインアルバイト説明会
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会場係主査


奈良先端科学技術大学院大学


細川　陽一郎








アルバイト係主査


大阪大学


片山 竜二


総務係主査


大阪大学


中嶋 誠


主要人物





実行委員会委員長


大阪大学


吉村 政志


会場の業務関連


090-8445-9767


hosokawa@ms.naist.jp


出勤関係


090-9385-9120


katayama.ryuji@eei.eng.osaka-u.ac.jp


緊急


090-6030-3012


nakajima.makoto.ile@osaka-u.ac.jp








概要


場所：　大阪南港　ATC会議場 


会期：　2026年1月13日（火）～2026年1月15日（木）


時間：　13日（火） 8:00 - 18:00


	　14日（水） 8:30 – 18:00


	　15日（木） 8:30 – 18:00


アルバイト学生数：


　会場係：２２名（１０室）


　受付係：４－６名


　その他：ポスター会場、撮影、EV誘導


会場数：　１０会議室、ポスター会場、展示会場
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1/500











図面記載の机(1500x600)←会議場の備品








スタッキングチェア（グレー）　200円/日　←　会場の椅子が足りない分（150脚）


会議机（1800x450）　300円/日


ポスター


EZパネル(W900H2100) 2,000円/日


100インチスクリーン(W2214H1245) 2,000円/日（7台？）





プロジェクター15,000円/日（7台？）



































































































































































































































第Ⅱ会場（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑ2）


第Ⅰ会場（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾙｰﾑ1）


展示・休憩エリア


（オプトロニクス担当）


クローク＆


搬入資材


置き場


ポスター


第Ⅸ会場


（B9）


第Ⅷ会場


（B8）


第Ⅶ会場


（B7）


第Ⅵ会場


（B5）


第Ⅴ会場


（B3）


第Ⅳ会場


（B2）


第Ⅲ会場


（B1）


本部


現地委員


アルバイト


控え











参加証


ホルダー


クローク


受付B（入会登録）





飲み物

















演者


司会者


タイム

















演者


司会者


タイム

















演者


司会者


タイム

















演者


司会者


タイム

















演者


司会者


タイム

















演者


司会者


タイム

















演者


司会者


タイム





配布物








参加証


ホルダー












































































































































































































































演者


司会者


タイム





演者














司会者


タイム


赤丸：コンセント位置

















演者


司会者


タイム


第Ⅹ会場


（B10）


白机 26台


イス(赤黒) 127脚


第Ⅲ～Ⅹ会場


(白机 22台、イス(赤黒) 52脚)×8部屋


合計:　白机 176台、イス(赤黒) 416脚
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会議机 10台


イス(グレー) 20脚









































































































































1cm = 5m


10 m


荷物


待機


















































































































































コーヒーコーナー














受付A当日受付


QRコード確認





参加証ホルダー


















































































































































EZパネル１１枚（非常口同に合わせて場所をずしてもらって可）


EZパネル５枚


EZパネル５枚


EZパネル４枚（予備：必要なければ本部に移動）















































この扉は締切














記載台


記載台


会議前の看板











予備の机：１０台


（配置は当日考えます）





予備のグレーの椅子：２０脚


（配置は当日考えます）






















































































































































































廊下


白机 5台


イス(赤黒) 10脚


会議机 10台


イス(グレー) 68脚 


白机 26台


イス(赤黒) 127脚


白机 24台


イス(赤黒) 24脚


会議机 2台


EZパネル 合計25枚





内訳：ポスター用　21枚、予備 4枚


＜白机、イス(赤黒)＞


廊下：　机　5台、イス　10脚


展示：　机　24台、イス　24脚


第Ⅰ＋Ⅱ会場：　机　52台、イス　254脚


第Ⅲ～Ⅹ会場：　机　176台、イス　416脚 


合計：　机　257台、イス　704脚


余っていたら搬入資材置き場に配置してください


＜会議机＞


廊下:　10台


搬入資材置き場:　10台


展示:　2台


＜イス(グレー)＞


廊下:　68脚


搬入資材置き場:　20脚









































































































































EV35





EV34





EV33



















































































給湯






































































































































































































































































































































































































































































































































EV37


EV36





自販機


給湯
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集合時間


大会初日	：1月13日（火）　		　　　午前担当 08：00  午後担当 13：15


2、3日目		：1月14日（水）、15日（木）	午前担当 08：30  午後担当 13：15


基本は、この時間に集合ですが午前後半以降にシフト開始の場合は、15分前までにアルバイト担当片山先生に勤務開始の旨を伝えること


集合場所


 B4会議室（アルバイト控え室）


業務内容


全員：	講演会場の設営・撤収（設営は初日午前前半、撤収は最終日午後後半の人）


会場：	タイムキーパー、照明、マイク、セッション進行補助


ポスター：ポスター会場でのポスター貼付等の補助、監視、展示会場の補助


受付：	名札打ち出し忘れ者（QRコード登録）、当日登録、会計の補助、クローク


撮影：	学会の写真撮影


EV誘導：	エレベータ入り口での来場者の案内	


服装


 スーツ
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大会初日の講演会場設営業務


1月13日：


B4会議室集合：8:00  受付開始： 9:00  セッション開始 9:30


係の一部はアルバイト控室（B４会議室）、本部（B6会議室）、ポスター会場の設営


担当会場の講演会場機材（ポーチとA3クリアフォルダー）の受取


チェックリストに基づき内容物を確認


プロジェクタ確認


照明確認


会場内貼紙掲示


講演機材設置（ポインターは演台、他は座長＋会場係テーブル）


配布用紙の配布


マイクの音量等チェック


※	セッション開始時刻の10分前までには上記準備を終える。


ポスター係：	番号札貼付け、ポスター発表賞応募演題札貼付け（詳細は当日説明）


EV誘導：		ATC会議場入口EV前で看板をもって来客を誘導


撮影：		撮影をしながら、忙しそうなところを手伝う。
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セッション内での進行業務


セッション開始まで


セッション開始10分前に会場に集合


プロジェクタ電源を入れ、照明チェック、講演機材の確認


座長が来ていることを確認、進行手順の確認


講演者のPC接続、講演終了時の現状復帰の手伝い


※　座長がセッション開始時刻の5分前までに来ないときは、本部に連絡し、指示を仰ぐ。


セッション開始


セッション開始時に照明を適切な照度まで落とす。


ベル操作：	一般講演：15 分、１鈴（10 分）、２鈴（12 分）、3 鈴（15 分）


			招待講演：30 分、１鈴（20分）、２鈴（25 分）、3 鈴（30 分）


※タイマーを必要に応じて使用


3．講演進行状況報告書を記入する(参加者数を数える）


セッション終了


照明を明るくする。


座長から座長札を回収


オリジナル論文推薦書があれば座長から回収
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セッション内での進行業務


午前セッションおよび午後セッションの終了後


プロジェクタの電源を切り、照明を明るくした状態に戻す。


会場内の忘れ物等をチェック


講演用機材一式をソフトケースに入れて、アルバイト控室に持ち帰る。


座長札、論文推薦書、講演進行状況報告書を本部に持ち帰り、回収箱に投函。


午後セッション終了後


配布用紙の回収（座長各位、会場アルバイトの方へ）


張り紙・無記入の講演進行状況報告書等はそのまま会場に残しておく。


１３日　アルバイト控室（B４会議室）でお弁当を配布、昼食


午後セッション終了後：昼食


１４日、１５日　12:00-13:00 アルバイト控室（B４会議室）を会議で使用するため、


                      本部（B6会議室）で昼食ができるようにする予定。
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最終日、最終セッション終了後


会場借上げ終了時刻（18：00）までに速やかに完全撤収する。


配布用紙の回収


会場全ての張り紙はすべて剥ぐ。


紙類はすべて本部に持ち帰り破棄。


講演用機材（ポインター他全て、要内容確認）の回収


場係主査 細川に業務終了報告を行う。
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ポスター会場 アルバイト指示書


1． 集合時間


大会期間中：1月13日（火）、14日（水）、15日（木）	9：00


2． 集合場所　


大阪南港ATC O’s棟南館　6階 B4会議室（アルバイト控え室） 


3． [bookmark: _Hlk217807968][bookmark: _Hlk217482859][bookmark: _Hlk217482848]緊急連絡先：会場業務　：090-8445-9767　奈良先端大学 細川（会場係主査）


出勤関係　：090-8445-9767　大阪大学　片山（アルバイト係主査）


大会本部：090-6030-3012　（緊急用）


4． 業務内容：


4－1. 大会前日：オンラインで業務内容の説明を受ける（１月６日15:00-17:00）


4－2. 大会中


(a) 出勤の確認 会場B4会議室


担当：アルバイト係主査 片山先生


(a) 出勤確認後の業務の概要


· ポスター会場設営（ポスター番号札貼付け、ポスター発表章応募演題札貼付け）


· 会場にてトラブル等対応


· 翌日への準備


· 最終日撤収


· 会場奥の壁沿いに貼る企業パネルポスターは会場係(スタッフ)が担当→アルバイトは関与しない。


4－3. 出勤確認後の大会期間中の業務の詳細


1/13(火)初日：ポスター数35件


　(a) 会場設営


· 8時から速やかに会場セッティングを行い、ポスター貼付け開始が遅れないよう、できるだけ早く作業する。


· 10時から講演者がポスター貼付け開始


作業手順： 


· 8：00に本部で会場主査 細川から”ポスター番号”,”1/13(火)のセッションプログラム” , “両面テープ”, “セロテープ”を受け取り、ポスター会場に運ぶ。


· 各ボードに ポスター番号札(P-01~P-35)をボード左上に両面テープで張り付け、両面テープをP-01~P35のボード中央下においておく。


· 優秀ポスター発表賞応募演題パネルには、ポスター番号札の右横に“優秀ポスター発表賞応募演題”札を貼る(26件)


(b) 会場待機→トラブル等対応


· 10時からポスター貼付け開始、12:15-13:45がポスター講演時間なので、上記準備作業後、そのまま会場に待機し、ポスターセッション終了までトラブル対応をする。


· 本人で対応できないものについては会場主査 細川に電話し、指示を仰ぐ


· ポスターセッション終了後、昼休憩→ 16時まで待機


(c) 翌日講演への準備


· 16：00に、本部で会場主査 細川から翌日のセッションプログラム（1/14(水))を受け取り、ポスター会場に行く。


· 貼残しポスター撤去(本部に持ち帰り廃棄）、ポスター番号札のチェック（無くなっているところには予備の番号札を貼る）


·  “優秀ポスター発表賞応募演題”を翌14日の該当パネルに張り替える(30件)。(該当番号 → 岡本先生に問い合わせ中)


· 両面テープの再配布(P-01 ~ P-35)


· セッションプログラムを翌日(1/14(水))のものに張り替える。


· 企業展示パネルは最終日まで貼りっぱなし。


· 本部に戻って、機材を返却し、会場主査 細川に業務終了連絡を行い、退勤手続きして、終了→解散





　1/14(水)2日目：ポスター件数35件


(a) 会場設営


· 8時半に会場に向かい、前日夕方に配置済みのポスター番号札、両面テープのチェック


(b) 会場待機→トラブル等対応


· 9時からポスター貼付け開始、12:15-13:45がポスター講演時間なので、上記確認作業後、ポスターセッション終了時刻まで、会場内でトラブル対応をする。


· 本人で対応できないものについては会場主査 細川に電話し、指示を仰ぐ


· ポスターセッション終了後、昼休憩→ 16時まで待機


(c) 翌日講演への準備


· 16：00に、本部で会場主査 細川から翌日のセッションプログラム(1/15(木))と両面テープを受け取り、ポスター会場に行く。


· 貼残しポスター撤去(本部に持ち帰り廃棄）、ポスター番号札のチェック（無くなっているところには予備の番号札を貼る）


· 両面テープの再配布(P-01 ~ P-21)


· “優秀ポスター発表賞応募演題”をすべて剥ぐ。


· セッションプログラムを翌日(1/15(木))のものに張り替える。


· 本部に戻って、機材を返却し、会場主査 細川に業務終了連絡を行い、退勤手続きして、終了→解散





　1/15(水)最終日：ポスター件数21件


(a) 会場設営


· 9時に会場に向かい、前日夕方にセッティング済みのポスター番号札、両面テープ、セッションプログラムのチェック


(b) 会場待機→トラブル等対応


· 9時からポスター貼付け開始、12:15-13:45がポスター講演時間なので、上記確認作業後、ポスターセッション終了時刻まで、会場内でトラブル対応をする。


· 本人で対応できないものについては会場主査 細川に電話し、指示を仰ぐ


· ポスターセッション終了後、昼休憩→ 15:45まで待機


(c) 撤収作業


· 15：45に再度ポスター会場に行き、撤収作業。


· セッションプログラムを剥がす。（本部で廃棄）


· ポスター番号札の撤去


※ ポスター番号札を持ち帰って廃棄。


· 貼残しポスターは16時ジャストに撤去開始→ 本部に持ち帰って廃棄。


· 企業パネルを剥がして細川に渡す。


· 会場内をチェックし、忘れ物・ゴミ等を回収して本部に持ち帰る。ごみは本部で廃棄、忘れ物は総務係に預ける。


→ 会場主査 細川に業務終了連絡を行い、退勤手続きし、用務終了
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優秀ポスター発表賞 非応募演題








2





13日（火） 9件


			通し番号


			講演番号





			1


			P01-13p-P-07





			2


			P01-13p-P-16





			3


			P01-13p-P-20





			4


			P01-13p-P-25





			5


			P01-13p-P-31





			6


			P01-13p-P-32





			7


			P01-13p-P-33





			8


			P01-13p-P-34





			9


			P01-13p-P-35












14日（水） 5件


			通し番号


			講演番号





			1


			P01-14p-P-02





			2


			P01-14p-P-12





			3


			P01-14p-P-13





			4


			P01-14p-P-14





			5


			P01-14p-P-15














上記講演番号以外に“ポスター賞候補”札を貼ること。
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B2F ダリア①，②周辺図



サインボード置き場



1/21 朝：ここから1台持ち出す



1/23 夕：ここに戻す。



ポスター・



企業展示会場



(サクラ展示室)



ダリア①



ダリア②
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P-16 P-18 P-17 P-19



P-21 P-22 P-20



サインボード設置位置



この面に貼る



ポスター・企業パネル会場



（サクラ展示室）レイアウト
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講演会場　アルバイト指示書


1． 集合時間


[bookmark: _Hlk217482716]大会初日　：1月13日（火）　		午前担当 08：00  午後担当 13：15


2、3日目  ：1月14日（水）、15日（木）	午前担当 08：30  午後担当 13：15


· 遅出の人もいます。→シフト表で出勤時刻をチェックし、出勤時刻に遅れないこと


2． 集合場所


[bookmark: _Hlk217482813][bookmark: _Hlk217482794]大阪南港ATC O’s棟南館　6階 B4会議室（アルバイト控え室）


3． [bookmark: _Hlk217807968][bookmark: _Hlk217482859][bookmark: _Hlk217482848]緊急連絡先：会場業務　：090-8445-9767　奈良先端大学 細川（会場係主査）


出勤関係　：090-8445-9767　大阪大学　片山（アルバイト係主査）


大会本部：090-6030-3012　（緊急用）


4． 業務概要：


· 講演会場の設営・撤収


· タイムキーパー＆セッション進行補助


設営に関する注意事項


· 初日の午前、セッション開始に遅延が生じないよう、迅速に設営すること。


撤収に関する注意事項


· 初日、2日目は張り紙はそのまま、最終日に撤去


講演関連機材ポーチ&A3クリアファイル内容物：


· 物品チェックリストをA3クリアファイルに入れておくので、それを見て確認すること。





5． 業務内容：


[bookmark: _Hlk217482877]5－1. 大会前：オンラインで業務内容の説明を受ける（１月６日15:00-17:00）


5－2. 大会中


(a) [bookmark: _Hlk217482910]出勤の確認 会場B4会議室


担当：アルバイト係主査 片山先生


(b) 出勤確認後の業務


　


· 講演会場設営（朝）


出勤の確認後、アルバイト控え室（B4会議室）にて担当会場の講演会場機材（ポーチとA3クリアフォルダー）を会場主査 細川から受け取り、チェックリストに基づき内容物を確認の上、講演会場へ運搬する。その後、以下の手順で会場設営を行う。


· 解錠時刻とセッション開始時刻→(付録１_スケジュール)→担当会場について各自確認。


· プロジェクタ確認（講演者による接続・動作確認がスムースに行えるよう、最初に行う）


· 照明確認：操作方法と講演中の照度確認。セッション中に設定する”明るさ”をチェックしておく。セッション中はスクリーン投影像が鮮明に見える程度に落とし（真っ暗にならない様、質問時に講演者や質問者の顔が見え、手元が見える程度に。会場内で部分調整できる場合は、スクリーン側を暗め、聴衆側は明るめに設定する）、セッション終了後に明るくする。セッション中は扱わない。


· 会場内貼紙掲示（各用紙をホワイトボードにセロテープで貼付け）


· 講演者各位・予鈴・写真撮影等の禁止・Wi-Fi情報・その他アナウンス（講演者変更、講演取消情報等;あれば）


· 講演者・座長・会場係・→講演卓・座長席・会場係席の前（会場係席は座長席の横）


· 講演機材設置（ポインターは演台、他は座長＋会場係テーブル）


· 配布用紙の配布


”座長各位” →座長席


”会場アルバイトの方へ”&”講演進行状況報告書”（当日の全セッション分＋予備）


→アルバイト席


· マイクの音量等チェック


· セッション開始時刻の10分前までには上記準備を終える。





· セッション内での進行業務等


セッション開始時刻まで


· 午後一のセッションの場合、プロジェクタ電源を入れ、照明チェック、講演機材の確認を行う（上記講演会場設営（朝）を参照のこと）。


· 開始10分前までに会場係席に着き、座長が来ていることを確認、進行手順の確認


· 必要に応じて講演者のPC接続、ならびに講演終了時の現状復帰の手伝いを行う。


· 座長がセッション開始時刻の5分前までに来ないときは、本部に連絡し、指示を仰ぐ。


セッション開始後


· セッション開始時に照明を適切な照度まで落とす。


· ベル操作 


　　　　一般講演：15 分、1鈴（10 分）、2鈴（12 分）、3 鈴（15 分）


　　　　招待講演：30 分、1鈴（20分）、2鈴（25 分）、3 鈴（30 分）


· タイマーも置いていますので、必要に応じて使用してください。（事前に使用法・設定時間を確認しておくこと）


· 担当するセッション毎に講演進行状況報告書を記入する(参加者数を目視で数える）。


· トラブル時は電話で本部に連絡し、対応を仰ぐ。


セッション終了後


· 照明を明るくする。


· 役目を終えられた座長から、座長札（名札）を回収する。（他のセッションの座長を行う場合は、そのまま座長が座長札を持ち続ける場合もあります）





· 午前バイト終了後


· プロジェクタの電源を切る。


· 照明を明るくした状態に戻す。


· 会場内の忘れ物等をチェック。忘れ物は、本部に持ち帰り、総務に渡す（会場・セッション名を伝えること）。


· 張り紙・無記入の講演進行状況報告書等はそのまま会場に残しておく。


· 講演用機材一式（レーザーポインタ1, 予備電池一式，ベル1，ストップウォッチ1，タイマー1, 予備電池1, マジックペン（黒, 赤）各1，セロテープ1, 付箋1, ボールペン（黒, 赤)各1→要確認！）はソフトケースに入れて、アルバイト控室に持ち帰る。


· 回収した座長札、担当したセッションの記入済み講演進行状況報告書、を本部に持ち帰り、座長札回収箱、報告書回収箱にそれぞれ投函する。


· 午後のバイトがある場合はそれまで休憩。


※1/14の昼休みは会議のため、本部（B6会議室）にて昼食食べれるようにする予定。


· 午後のバイトがない場合は会場係主査 細川に業務終了報告を行う。→ 退勤手続き後、解散





· 午後バイト終了後（最終日以外）


· プロジェクタの電源を切る。


· 会場内の忘れ物等をチェック。忘れ物は、本部に持ち帰り、総務に渡す（会場・セッション名を伝えること）。


· 配布用紙の回収（座長各位、会場アルバイトの方へ）


· 講演用機材一式（レーザーポインタ1, 予備電池一式，ベル1，ストップウォッチ1，タイマー1, 予備電池1, マジックペン（黒, 赤）各1，セロテープ1, 付箋1, ボールペン（黒, 赤)各1→要確認！）はソフトケースに入れて、本部に持ち帰り、本部会場係スタッフに渡す。


· 張り紙・無記入の講演進行状況報告書等はそのまま会場に残しておく。


· 回収した座長札、担当したセッションの記入済み講演進行状況報告書、を本部に持ち帰り、座長札回収箱、報告書回収箱にそれぞれ投函する。


· 会場係主査 細川に業務終了報告を行う。→退勤手続き後、解散





· 最終日、最終セッション終了後


会場借上げ終了時刻（18：00）までに速やかに完全撤収する。


· 配布用紙の回収（座長各位、会場アルバイトの方へ、無記入進行状況報告書）


· 会場全ての張り紙はすべて剥ぐ。


· 紙類はすべて本部に持ち帰り破棄。


· 講演用機材（ポインター他全て、要内容確認）の回収


→ 回収した機材はすべて本部へ持ち帰り、本部会場係スタッフに渡す。


· 回収した座長札、担当したセッションの記入済み講演進行状況報告書、を本部に持ち帰り、座長札回収箱、報告書回収箱にそれぞれ投函する。


· 会場係主査 細川に業務終了報告を行う。→ 退勤手続き後、解散。
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１３日








１４日








レーザー学会 第46回年次大会





取り消し


ポスター





精捕捉追尾の有無による大気揺らぎを受けた信号光の符号誤り率の評価


P01-14p-P-26








想定される印刷部数：３枚


3





レーザー学会 第46回年次大会





取り消し


A3





第III会場　15:30 〜 16:00


テラヘルツ音響効果に基づく非接触超音波技術の研究


E08-14p-III-01








想定される印刷部数：３枚


4





レーザー学会 第46回年次大会





取り消し


A8





第VIII会場　9:30 〜 10:00


多モード半導体レーザーのカオス的


ダイナミクスを用いた強化学習


H04-14a-VIII-01








想定される印刷部数：３枚


5





１５日
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引継資料/5プログラム変更情報/プログラム変更情報_0106.xlsx

プログラム


			連絡日付 レンラク ヒヅケ			セッション番号 バンゴウ			講演番号 コウエンバンゴウ			講演日付 ヒヅケ			開始時間 カイシ ジカン			終了時間 シュウリョウジカン			講演会場 カイジョウ			変更内容 ヘンコウナイヨウ			変更前 ヘンコウマエ			変更後 ヘンコウゴ			HP


			11/19/25			G03-15a-X			G03-15a-X-02			45672			9:30			10:00			X			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			那須 秀行（古河電気工業株式会社）			梅田　康平（古河電気工業株式会社）			お知らせに掲載済み シ ケイサイズ


			12/5/25			E01-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			座長変更 ザチョウヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			12/5/25			E01-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			不要 フヨウ


			12/5/25			E02-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			水谷 康弘(大阪大学)			不要 フヨウ


			12/5/25			E09-15a-III			－			45672			9:15			10:30			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			不要 フヨウ


			12/5/25			E10-15a-III			－			45672			10:45			12:15			III			座長変更 ザチョウヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			益田 有（静岡大学）			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			12/5/25			E10-15a-III			－			45672			10:45			12:15			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			益田 有（静岡大学）			不要 フヨウ


			12/23/25			P01-14p-P			P01-14p-P-26			45671			12:15			13:45			P			講演取り消し			－			－			プログラム変更済み ヘンコウ ズ














Sheet2


												講演取り消し


												登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン


												講演時間変更 コウエンジカンヘンコウ


												座長変更 ザチョウヘンコウ


												評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ












引継資料/5プログラム変更情報/プログラム変更情報_0108.xlsx

プログラム


			連絡日付 レンラク ヒヅケ			セッション番号 バンゴウ			講演番号 コウエンバンゴウ			講演日付 ヒヅケ			開始時間 カイシ ジカン			終了時間 シュウリョウジカン			講演会場 カイジョウ			変更内容 ヘンコウナイヨウ			変更前 ヘンコウマエ			変更後 ヘンコウゴ			HP


			11/19/25			G03-15a-X			G03-15a-X-02			45672			9:30			10:00			X			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			那須 秀行（古河電気工業株式会社）			梅田　康平（古河電気工業株式会社）			お知らせに掲載済み シ ケイサイズ


			12/5/25			E01-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			座長変更 ザチョウヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			12/5/25			E01-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			不要 フヨウ


			12/5/25			E02-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			水谷 康弘(大阪大学)			不要 フヨウ


			12/5/25			E09-15a-III			－			45672			9:15			10:30			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			不要 フヨウ


			12/5/25			E10-15a-III			－			45672			10:45			12:15			III			座長変更 ザチョウヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			益田 有（静岡大学）			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			12/5/25			E10-15a-III			－			45672			10:45			12:15			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			益田 有（静岡大学）			不要 フヨウ


			12/23/25			P01-14p-P			P01-14p-P-26			45671			12:15			13:45			P			講演取り消し			－			－			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			1/8/26			E08-14p-III			E08-14p-III-01			45671			15:30			16:00			III			講演取り消し			－			－			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			1/8/26			E07-14p-III			－			45671			13:45			15:15			III			座長変更 ザチョウヘンコウ			門内 靖明(東京大学) 			宮本 克彦(千葉大学)			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			1/8/26			E07-14p-III			－			45671			13:45			15:15			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			門内 靖明(東京大学) 			大野 誠吾(東北大学)			不要 フヨウ








Sheet2


												講演取り消し


												登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン


												講演時間変更 コウエンジカンヘンコウ


												座長変更 ザチョウヘンコウ


												評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ
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プログラム


			連絡日付 レンラク ヒヅケ			セッション番号 バンゴウ			講演番号 コウエンバンゴウ			講演日付 ヒヅケ			開始時間 カイシ ジカン			終了時間 シュウリョウジカン			講演会場 カイジョウ			変更内容 ヘンコウナイヨウ			変更前 ヘンコウマエ			変更後 ヘンコウゴ			HP


			11/19/25			G03-15a-X			G03-15a-X-02			45672			9:30			10:00			X			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			那須 秀行（古河電気工業株式会社）			梅田　康平（古河電気工業株式会社）			お知らせに掲載済み シ ケイサイズ


			12/5/25			E01-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			座長変更 ザチョウヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			12/5/25			E01-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			不要 フヨウ


			12/5/25			E02-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			水谷 康弘(大阪大学)			不要 フヨウ


			12/5/25			E09-15a-III			－			45672			9:15			10:30			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			不要 フヨウ


			12/5/25			E10-15a-III			－			45672			10:45			12:15			III			座長変更 ザチョウヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			益田 有（静岡大学）			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			12/5/25			E10-15a-III			－			45672			10:45			12:15			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			益田 有（静岡大学）			不要 フヨウ


			12/23/25			P01-14p-P			P01-14p-P-26			45671			12:15			13:45			P			講演取り消し			－			－			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			1/8/26			E08-14p-III			E08-14p-III-01			45671			15:30			16:00			III			講演取り消し			－			－			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			1/8/26			E07-14p-III			－			45671			13:45			15:15			III			座長変更 ザチョウヘンコウ			門内 靖明(東京大学) 			宮本 克彦(千葉大学)			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			1/8/26			E07-14p-III			－			45671			13:45			15:15			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			門内 靖明(東京大学) 			大野 誠吾(東北大学)			不要 フヨウ


			1/9/26			D11-15p-VI			D11-15p-VI-04			45672			15:00			15:15			VI			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			小川貴代 （理化学研究所）			篠崎琢也（理化学研究所）			お知らせに掲載済み








Sheet2


												講演取り消し


												登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン


												講演時間変更 コウエンジカンヘンコウ


												座長変更 ザチョウヘンコウ


												評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ












引継資料/5プログラム変更情報/プログラム変更情報_0113.xlsx

プログラム


			連絡日付 レンラク ヒヅケ			セッション番号 バンゴウ			講演番号 コウエンバンゴウ			講演日付 ヒヅケ			開始時間 カイシ ジカン			終了時間 シュウリョウジカン			講演会場 カイジョウ			変更内容 ヘンコウナイヨウ			変更前 ヘンコウマエ			変更後 ヘンコウゴ			HP


			11/19/25			G03-15a-X			G03-15a-X-02			45672			9:30			10:00			X			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			那須 秀行（古河電気工業株式会社）			梅田　康平（古河電気工業株式会社）			お知らせに掲載済み シ ケイサイズ


			12/5/25			E01-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			座長変更 ザチョウヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			12/5/25			E01-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			不要 フヨウ


			12/5/25			E02-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			水谷 康弘(大阪大学)			不要 フヨウ


			12/5/25			E09-15a-III			－			45672			9:15			10:30			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			不要 フヨウ


			12/5/25			E10-15a-III			－			45672			10:45			12:15			III			座長変更 ザチョウヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			益田 有（静岡大学）			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			12/5/25			E10-15a-III			－			45672			10:45			12:15			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			益田 有（静岡大学）			不要 フヨウ


			12/23/25			P01-14p-P			P01-14p-P-26			45671			12:15			13:45			P			講演取り消し			－			－			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			1/8/26			E08-14p-III			E08-14p-III-01			45671			15:30			16:00			III			講演取り消し			－			－			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			1/8/26			E07-14p-III			－			45671			13:45			15:15			III			座長変更 ザチョウヘンコウ			門内 靖明(東京大学) 			宮本 克彦(千葉大学)			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			1/8/26			E07-14p-III			－			45671			13:45			15:15			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			門内 靖明(東京大学) 			大野 誠吾(東北大学)			不要 フヨウ


			1/9/26			D11-15p-VI			D11-15p-VI-04			45672			15:00			15:15			VI			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			小川貴代 （理化学研究所）			篠崎琢也（理化学研究所）			お知らせに掲載済み


			1/13/26			P01-13p-P			P01-13p-P-01			45670			12:15			13:45			P			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			中井 智量氏（近畿大学）			三上 勝大氏（近畿大学）			お知らせに掲載済み


			1/13/26			H04-14a-VIII			H04-14a-VIII-01			45670			9:30			10:00			VIII			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			岩見 龍吾氏（埼玉大学)			内田 淳史氏（埼玉大学）			お知らせに掲載済み








Sheet2


												講演取り消し


												登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン


												講演時間変更 コウエンジカンヘンコウ


												座長変更 ザチョウヘンコウ


												評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ












引継資料/5プログラム変更情報/プログラム変更情報_0115.xlsx

プログラム


			連絡日付 レンラク ヒヅケ			セッション番号 バンゴウ			講演番号 コウエンバンゴウ			講演日付 ヒヅケ			開始時間 カイシ ジカン			終了時間 シュウリョウジカン			講演会場 カイジョウ			変更内容 ヘンコウナイヨウ			変更前 ヘンコウマエ			変更後 ヘンコウゴ			HP


			11/19/25			G03-15a-X			G03-15a-X-02			45672			9:30			10:00			X			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			那須 秀行（古河電気工業株式会社）			梅田　康平（古河電気工業株式会社）			お知らせに掲載済み シ ケイサイズ


			12/5/25			E01-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			座長変更 ザチョウヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			12/5/25			E01-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			不要 フヨウ


			12/5/25			E02-13a-II			－			45670			9:30			10:30			II			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			水谷 康弘(大阪大学)			不要 フヨウ


			12/5/25			E09-15a-III			－			45672			9:15			10:30			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			西浦 匡則(セブンシックス株式会社)			不要 フヨウ


			12/5/25			E10-15a-III			－			45672			10:45			12:15			III			座長変更 ザチョウヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			益田 有（静岡大学）			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			12/5/25			E10-15a-III			－			45672			10:45			12:15			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			塩田 達俊（埼玉大学）			益田 有（静岡大学）			不要 フヨウ


			12/23/25			P01-14p-P			P01-14p-P-26			45671			12:15			13:45			P			講演取り消し			－			－			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			1/8/26			E08-14p-III			E08-14p-III-01			45671			15:30			16:00			III			講演取り消し			－			－			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			1/8/26			E07-14p-III			－			45671			13:45			15:15			III			座長変更 ザチョウヘンコウ			門内 靖明(東京大学) 			宮本 克彦(千葉大学)			プログラム変更済み ヘンコウ ズ


			1/8/26			E07-14p-III			－			45671			13:45			15:15			III			評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ			門内 靖明(東京大学) 			大野 誠吾(東北大学)			不要 フヨウ


			1/9/26			D11-15p-VI			D11-15p-VI-04			45672			15:00			15:15			VI			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			小川貴代 （理化学研究所）			篠崎琢也（理化学研究所）			お知らせに掲載済み


			1/13/26			P01-13p-P			P01-13p-P-01			45670			12:15			13:45			P			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			中井 智量氏（近畿大学）			三上 勝大氏（近畿大学）			お知らせに掲載済み


			1/13/26			H04-14a-VIII			H04-14a-VIII-01			45670			9:30			10:00			VIII			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			岩見 龍吾氏（埼玉大学)			内田 淳史氏（埼玉大学）			お知らせに掲載済み


			1/15/26			D09-15a-VI-02			D09-15a-VI-02			46037			9:15			9:30			VI			登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン			中嶋 隆（京都大学）			西海 陽平（京都大学）			お知らせに掲載済み
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												講演取り消し


												登壇者変更（代理講演） ダイリコウエン


												講演時間変更 コウエンジカンヘンコウ


												座長変更 ザチョウヘンコウ


												評価者変更 ヒョウカシャヘンコウ
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第４5回年次大会　事務局が準備する物品リスト（予定）



			品　　名


			内　訳　・　備　考





			総務


			カメラ


			デジカメ：１台　


（総務係：別途１台（＋下記付属品一式）を準備頂く）


附属品一式（メモリカード，等）





			


			各種名簿


			賛助会員，大会賛助会社，名誉会員，座長，評価者名簿





			


			名札ケース


			実行委員：　　枚（名札自体は総務係に準備頂く），事務局：　　枚，



アルバイト：　　枚（名札自体は総務係に準備頂く）





			受付


			参加章・領収書


			大会参加章（予稿パスワード記載），懇親会参加章


大会領収書（当日）：正会員・賛助会員，学生会員，一般非会員，学生非会員


懇親会領収書（当日）：一般（当日，割引），学生（当日） 


参加章ホルダー，　座長名札





			


			受付用名簿


			賛助会員，大会賛助会社，名誉会員，座長の名簿を事務局より受付係に送付





			


			備品


			お金ケース：5個，　現金保管庫





			


			掲示・PR資料



…ホワイトボード・



受付資料台展示


			年次大会ポスター：5部


セッション・座長表：A３版5枚


会場平面図：A３版5枚，A４版5枚





			


			QRコードリーダー


			事前登録受付用：3台


（PCは受付係にて手配頂く）





			会場


			講演会場用品セット


			レーザーポインタ（赤）：10個（会場数）+予備2個


ストップウオッチ，べル：10個（会場数）+予備2個


ポストイット大，太マジックペン（黒，赤），セロテープ：10個（会場数）+予備2個


講演会場用A3クリアフォルダ：30個（会場数）以上


座長札（座長と書いただけの札）


VGA-HDMI変換ケーブル、USB C-HDMI変換ケーブル





			


			クローク用札


			200枚（50個×4色）





			


			会場係アルバイト用資料


			講演進行状況報告書：セッション数（100枚）+α


講演進行状況報告書回収箱





			会計


			電卓，現金カウンタ



封筒，領収書



クレジット決済用機器


			電卓：3台，現金カウンタ：１台


長3封筒（アルバイト代用）：100部＋領収書→会計係へ後日送付予定


クレジット決済用機器（Air pay）：一式





			懇親会


			カウンター


			2個（懇親会参加者計数用）





			


			表彰


			優秀ポスター発表賞表彰用原紙：3個（応募件数の10%程度）+α


年次大会印，朱肉


（現地にて、プログラム委員会にて印刷・押印して頂く）


賞状盆





			


			リボン


			花リボン…赤大花(ポスター発表賞受賞者) ：3枚（応募件数の10%程度）+α



白大花(会長，実行委員長)：2個＋予備１





			事務局


			入会受付用品


			受付テーブル表示，文具，入会案内冊子（30部），入会案内ビラ，宅配便送状，ガムテｰプ等





			


			学会説明用資料


			会誌見本：52.1～52.12号各１冊（含：購入申込書）


研究会報告：1年分　　　　　　　　　　　※会誌・研究会報告展示用机　1台





			


			理事会・その他会合関連


			理事会資料，編集委員会資料
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引継資料/講演進行状況報告書（事務局印刷）.doc

講演進行状況報告書



講演日　（○を付ける）：　　１月　　[　１７日　・　１８日　・　１９日　]


講演時間（○を付ける）：   午前の　[　前半　・　後半　]


午後の　[　前半　・　後半　]


会　場　名：　第　　　 　　　会場



セッション名：





　　　　　　　　


座　　　　長：　　　　　　　　　　　

　


アルバイト名：



　　　　


講演参加者数：　　　　名　～　　　　名　（　平均　　　　名　）


特記事項：








　　













　　













　　













　　













　　













　　













　　



その他：
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