  - 事務局

レーザー学会事務局

事務局　実施内容

    - 大会運営支援

(1) 大会委員委嘱作業

(2) 年次大会への協力依頼状（大会賛助，広告，企業発表，パネル展示，出展による支援）を学会賛助会員，前回大会支援企業・団体に発送，支援申込受付

(3) 参加・講演登録管理システム管理

・Confit契約

・ロボットペイメント契約

・招待講演者・シンポジウム講演者のアカウント作成，講演登録依頼

・講演者，参加者への各種通知（予稿原稿作成依頼・督促，講演者への参加登録　　　　　　　　依頼・督促，講演番号通知，参加費決済督促など）

・プログラム編集委員の登録

・大会プログラム，出展情報の公開

(4) 開催概要の会誌掲載

(5) 座長，評価者への依頼，担当セッション情報の通知，予稿原稿・マニュアル等の送付

(6) 招待者（学会賛助会員，大会賛助団体，名誉会員など）への招待券送付．

    - 現地準備（大会前～大会前日（午後））

(1) 会計係への引継ぎ（会計係に通帳一式を引き渡し）

引継ぎまでの賛助金，広告，企業発表，パネル展示，参加費の入金確認

(2) 事務局準備品の搬入確認と点検

(3) 事務局準備品の各係への配付

・会場係：会場用品セット（レーザーポインタ，ストップウォッチ，ベル等），会場用品，　　　　　講演進行状況報告書等

・受付係：大会参加章（予稿パスワード記載），懇親会参加章，領収書，当日参加受付用紙　招待者（学会賛助会員・大会賛助団体・名誉会員）名簿

・その他

(4) 新規入会受付の設営(大会当日5名の入会有り)

    - 大会当日作業

(1) 受付係，会計係の補助

(2) 入会希望者に対する入会手続事務

(3) 新規入会の勧誘

(4) 講演進行状況報告書の回収・確認

(5) 登壇者変更，講演取り下げ，座長・評価者変更への対応（HP掲載，座長・評価者など）

(6) 予稿原稿閲覧PW通知

(7) 理事会の準備・実施

(8) 懇親会の受付，出席者数カウント

    - 大会報告書作成

(1)	事務局担当分作成

以上

第４６回年次大会　事務局準備品リスト

| 品 名 |  | 内 訳 ・ 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 総務 | カメラ | デジカメ：１台 （総務係：別途１台（＋下記付属品一式）を準備頂く） 附属品一式（メモリカード，等） 撮影用腕章 |
|  | 名札ケース | 実行委員・現地実行委員・事務局・アルバイト（名札自体は総務係に準備頂く） |
| 受付 | 参加章・領収書 | 大会参加章（予稿パスワード記載），懇親会参加章 大会領収書（当日）：正会員・賛助会員，学生会員，一般非会員，学生非会員 懇親会領収書（当日）：一般，学生 参加章ホルダー，当日参加受付用紙 |
|  | 受付用名簿 | 学会賛助会員，大会賛助団体，名誉会員の名簿 |
|  | 備品 | お金ケース：10個， 現金保管庫 |
|  | 掲示・PR資料 …ホワイトボード・ 受付資料台展示 | 年次大会ポスター：10部 セッション・座長表：A3版5枚 会場平面図：A3版10枚，A4版10枚 |
|  | 資料用封筒 | A4版封筒：20部，布袋：50個 |
|  | QRコードリーダー | 事前登録受付用：3台（PCは受付係にて手配頂く） |
|  | クローク用札 | 200枚（50個×4色） |
| 会場 | 講演会場用品セット | レーザーポインタ：赤 10個（会場数）+α ストップウオッチ，べル：10個（会場数）+α ポストイット大，太マジックペン（黒，赤），セロテープ：10個（会場数）+α 会場用ソフトケース：10（会場数） 座長名札：10個（会場数）+α |
|  | 会場係アルバイト用資料 | 講演進行状況報告書：セッション数（100枚）+α 講演進行状況報告書・オリジナル論文推薦の回収箱(2個)，提出チェック用紙（1部+予備1） |
| 会計 | 電卓，現金カウンタ 封筒，領収書 通帳 クレジット決済用機器 | 電卓：3台，現金カウンタ：１台 長3封筒（アルバイト代用）：100部＋領収書→会計係へ後日送付予定 通帳一式→会計係へ クレジット決済用機器：一式 |

| 懇親会 | カウンター | 2個（懇親会参加者計数用） |
| --- | --- | --- |
|  | 表彰 | 優秀ポスター発表賞表彰用原紙：5枚（応募件数の10%強）+α，学会印 （総務係に現地にて印刷・押印して頂く） |
|  | リボン | 花リボン…赤大花(ポスター発表賞受賞者) ：5個（応募件数の10%強）+α 花リボン…白大花(会長，実行委員長)：2個＋α |
| 事務局 | 入会受付用品 | 受付テーブル表示，文具，入会案内冊子（100部），入会案内ビラ |
|  | 理事会関連 | 昼食手配 |